****

**ТЕХНИЧЕСКОE ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название должности:** | Национальный консультант по статистике внешней торговли в Туркменистане |
| **Название проекта:** | Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли Туркменистана  |
| **Крайний срок подачи предложений :** | 23 Марта 2017 |
| **Тип контракта:** | Контракт на предоставление индивидуальных услуг |
| **Тип должности:** | Национальный Консультант |
| **Место службы:** | Ашхабад, Туркменистан |
| **Знание языков :** | Русский, Туркменский |
| **Дата начала :(дата, когда отобранный консультант должен приступить к выполнению задания)** | 1 апреля 2017 года |
| **Продолжительность контакта:** | Апрель 2017 - Декабрь 2018 |
| **Ожидаемая продлжительность самого задания:** | 223 рабочих дней (апрель 2017г. – декабрь 2018г.) |

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

В настоящее время в статистике внешней торговли Туркменистана информационная база формируется с использованием инсталлированной Евростатом в 1998 году программы «EUROTRACE» по обработке данных таможенных деклараций. В связи с тем, что данная программа устарела существует ряд трудностей при формировании данных по внешней торговле Туркменистана. Несмотря на то, что методология статистики внешней торговли соответствует методологии «Статистика международной торговли товарами: концепции и определения», (СМТТ2) ООН, 2000, на которую основывается и работа таможенной статистики, определенные трудности возникают при слиянии базы таможенных деклараций с базой данных «EUROTRACE». Основными из них являются: устаревшие классификаторы. В связи с тем, что работа таможенных органов на более последних версиях классификаторов, а в программе «EUROTRACE» их версии, устаревшие создают определенные трудности в формировании качественных данных по внешней торговле Туркменистана.

В этой связи, ПРООН и Государственный комитет Туркменистана по статистике (далее «Туркменстат») приступили к осуществлению проекта, направленного на совершенствование системы государственной статистики внешней торговли Туркменистана, в том числе совершенствование информационной системы обработки данных, обучения национальных специалистов в области управления информационной системой обработки данных, а также международных рекомендаций и стандартов статистики международной торговли товарами и услугами, и разработка и пилотирование методологии по оценке товаров, ввозимых и вывозимых физическими лицами.

При осуществлении проекта ПРООН будет тесно сотрудничать и координировать свою работу с другими международными организациями, работающими в области статистики международной торговли, таких как Евростат, Статистическим отделом ООН, Экономической комиссией ООН по Европе, Конференции ООН по торговле и развитию и другими.

1. **ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ И ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ**

В целях достижения цели и задач проекта, ПРООН планирует наём Национального эксперта в области статистики внешней торговли для предоставления технической экспертизы по трем компонентам проекта:

**Компонент 1:** Укрепление потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике для подготовки качественных данных по статистике внешней торговли.

**Компонент 2:** Повышение институционального потенциала и сотрудничества в области подготовки данных статистики внешней торговли в соответствие с международными стандартами.

**Компонент 3:** Разработка и пилотирование методологии по оценке товаров, ввозимых и вывозимых физическими лицами.

Национальный эксперт будет работать под руководством Проектного менеджера/специалиста в тесном сотрудничестве с соответствующими специалистами Государственного комитета Туркменистана по статистике, а также с международными и национальными консультантами проекта. Национальный эксперт также обеспечит координацию мероприятий проекта с деятельностью Государственной таможенной службы Туркменистана по совершенствованию таможенной статистики внешней торговли, в том числе в рамках проекта c Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

**Объем работы**

В частности, Национальный эксперт выполнит следующие мероприятия, предусмотренные проектом:

1. Совместно с международным экспертом осуществить установление последней версии Евротрейс и перенос данных Туркменстата в новую систему;
2. Участвовать в организации семинаров и тренингов по применению последней версии программного обеспечения Евротрейс путем внесения замечаний и предложений по программам и материалам семинаров, подготовленных международными экспертами;
3. Участвовать в организации обучения специалистов Туркменстата и Государственной таможенной службы по международным стандартам торговли товарами и услугами путем внесения замечаний и предложений в программы и материалы обучения, предлагаемые международным экспертом;
4. Представить Отчет о выполнении мероприятий, указанных в пунктах 1-3 в рамках Компонента 1, с приложением соответствующих документов, подтверждающих достижение предусмотренных результатов;
5. На основе рекомендаций международного эксперта, подготовить новые редакции Меморандумов о взаимопонимании с Государственной таможенной службой и другими специализированными учреждениями, определенными Туркменстатом;
6. Содействовать проведению семинаров для специалистов статистики и таможни Туркменистана по национальным таможенным процедурам путем установления сотрудничества со специалистами Государственной таможенной службы Туркменистана и поощрения совместной деятельности в области совершенствования статистики внешней торговли;
7. Представить Отчет о выполнении мероприятий, указанных в пунктах 5-6 в рамках Компонента 2, с приложением соответствующих документов, подтверждающих достижение предусмотренных результатов;
8. Совместно с международным экспертом разработать методологию для проведения обследования и учета видов, стоимости и объемов товаров, ввозимых и вывозимых физическими лицами, включая разработку вопросника, рекомендации по выборке, таможенным пунктам, графику проведения обследования и других необходимых документов;
9. Провести обучение группы интервьюеров по применению методологии, вопроснику и проведению обследования;
10. Вести общую координацию проведения обследования путем предоставления технических консультаций и методологических разъяснений, а также выездов на отдельные таможенные пункты, где проводится обследования;
11. Координировать проведение обработки результатов обследования, включая ввод первичных данных и подготовку выходных таблиц;
12. Подготовить анализ результатов обследования и рекомендации по совершенствованию существующей методологической и регулятивной базы;
13. Представить Отчет о выполнении мероприятий, указанных в пунктах 8-12 в рамках Компонента 3, с приложением соответствующих документов, подтверждающих достижение предусмотренных результатов;
14. Участвовать при подготовке квартальных, полугодовых и годовых отчетов по осуществлению мероприятий, предусмотренных в рамках проекта, и достигнутых результатах.
15. **Результаты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Результат | Кол-во дней | Сроки |
| 1 | Проекты Меморандумов о взаимопонимании между Туркменстатом и Государственной таможенной службой подготовлены и совместные семинары по статистике международной торговли товарами и услугами проведены. Отчет о выполнении указанных мероприятий в рамках компонента 2 «Повышение институционального потенциала и сотрудничества в области подготовки данных статистики внешней торговли в соответствие с международными стандартами». | 13 | 1 мая 2017 года |
| 2 | Последняя версия Евротрейс на русском языке установлена и база данных Туркменстата перенесена в новую систему. Отчет о выполнении указанных мероприятий в рамках компонента 1 «Укрепление потенциала Государственного комитета Туркменистана по статистике для подготовки качественных данных по статистике внешней торговли», включая подтверждающие документы по достигнутому результату | 20 | 1 августа 2017 года |
| 3 | Проект методологии для проведения обследования и учета видов, стоимости и объемов товаров, ввозимых и вывозимых физическими лицами. Отчет о выполнении указанных мероприятий в рамках компонента 3 «Разработка и пилотирование методологии по оценке товаров, ввозимых и вывозимых физическими лицами» | 60 | 10 декабря 2017 года |
| 4 | Окончательный проект методологии, вопросник и рекомендации по выборке, таможенным пунктам, график проведения обследования и другие документы, необходимые для проведения обследования. Обучение интервьюеров. Общая координация проведения обследования, включая выезд на таможенные пункты. Отчет о выполнении указанных мероприятий в рамках компонента 3 «Разработка и пилотирование методологии по оценке товаров, ввозимых и вывозимых физическими лицами» | 60 | 1 марта 2018 года |
| 5 | Координация проведения обследования и обработки данных. Анализ полученных результатов и подготовка отчета с рекомендациями по совершенствованию методологии. Отчет о ходе проведения обследования в рамках компонента 3 «Разработка и пилотирование методологии по оценке товаров, ввозимых и вывозимых физическими лицами» | 60 | 1 августа 2018 года |
| 6 | Окончательный отчет по осуществлению проекта  | 10 | 1 ноября 2018 года |

1. **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ**
* Отличные знания национальной системы статистики Туркменистана;
* Отличные аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации и четко излагать содержание в письменном виде;
* Знание программного обеспечения по подготовке данных внешней торговли «Евротрейс»;
* Компьютерные навыки и навыки составления статистических выходных таблиц.
1. **КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Образование:

* Высшее образование в области экономики.

Опыт:

* Минимум 10 лет соответствующего профессионального опыта в области статистики.
* Опыт работы в международных проектах по совершенствованию государственной статистики;

Языки:

* Свободное владение русским языком, разговорным туркменским языком.

**Подача документов:**

Заинтересованные кандидаты должны предоставить нижеперечисленные документы (информацию), чтобы продемонстрировать свою квалификацию:

* Письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее интерес и готовность Индивидуального Консультанта к заданию, включающее его финансовое предложение. Финансовое предложение должно включать в себя: оплату консультативных услуг, административные расходы (если необходимы), транспортные расходы и / или любые другие расходы, которые кандидаты считают необходимыми для выполнения задания. В финансовом предложении должна быть указана общая сумма ожидаемого гонорара в **национальной валюте** (**туркменский манат)** за весь объем работы. Образец формы можно найти по ссылке: [http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/operations/jobs](http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/operations/jobs/);
* Резюме (curriculum vitae);
* Методология с указанием фаз, задач, методов, приемов, временных рамок, ресурсов, доступности и инструментов, применяемых для успешного выполнения задания;
* Заполненная Форма P11 образец которой можно найти по ссылке: <http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/operations/jobs/> .

**Оценка предложений:**

Выбор эксперта будет проводиться методом комбинированной оценки с использованием следующих критериев:

а) Техническая часть предложения -70%:

* Образование- 20 баллов
* Профессиональный опыт работы в соответствующей области -25 баллов
* Хорошее понимание вопросов статистики внешней торговли в Туркменистане -20 баллов
* Языковые данные- 15 баллов
* Методология- 20 баллов

б) Финансовая часть предложения - 30%

**Дополнительные требования к рекомендуемому кандидату**

Рекомендуемые подрядчики в возрасте 62 лет и старше, и в случае если требуется рабочая поездка, должны пройти полное медицинское обследование, включая рентген, и получить медицинское разрешение от одобренного ООН врачом, прежде чем принимать свое назначение. Медицинское обследование должно быть одобрено врачом ООН, и оплачено консультантом.