TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)”

Proyecto No. 00098768

“Consultoría para Asesoría en Materia Tributaria”

I.	Descripción de Proyecto:

I.1 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya el fortalecimiento de las capacidades nacionales en República Dominicana y promueve el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los derechos humanos y la equidad de género, a través de asistencia técnica a fin de alcanzar un desarrollo humano sostenible. A través de la Unidad de Desarrollo Humano, el PNUD apoya iniciativas de investigación y programas vinculados con el paradigma del desarrollo humano, con el fin de generar conocimiento que permita un abordaje integral a los principales desafíos que presenta el desarrollo nacional. Igualmente, desde la Unidad se promueve el diseño y la implementación de políticas sustentadas en la eficiencia, sostenibilidad, participación, libertad e institucionalidad

I.2 El PNUD y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)  han suscrito el proyecto No. 00098768 “Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)”, con el objetivo de lograr: 1) Fortalecimiento de la capacidad general de gestión institucional, administrativa, operativa y de los recursos humanos de la DGII, con un enfoque de igualdad de género, tanto en la sede central como en las Administraciones Locales; 2) Fortalecimiento de la gestión de servicio a través del equipamiento mobiliario, plataforma tecnológica, cooperación técnica y consultorías; 3) Fortalecimiento de la gestión de servicio en las Administraciones Locales; 4) Fortalecimiento de la capacidad técnica-estratégica de alto nivel de la Administración Tributaria y optimizada su función ordinaria de recaudación, en el contexto del marco legal vigente y de un nuevo modelo recaudatorio; y, 5) Establecidos mecanismos institucionales que maximicen la Cooperación Sur-Sur y promuevan el alcance de los ODS, garantizando la igualdad de género en el acceso al conocimiento y a procesos de formación y capacitación. A estos fines, sé que requiere de un/a Contratista Individual para los servicios detallados en estos Términos de Referencia, con el propósito de realizar trabajos de asesoría en materia tributaria con el objetivo de analizar el comportamiento de las recaudaciones proponer normas, procedimientos y otras medidas administrativas para reducir la evasión y la elusión fiscal.

II.- Alcance de los trabajos:

II-1 El objetivo principal de la consultoría es elaborar una serie de documentos analíticos sobre la economía nacional en sus distintos aspectos, observando además la ejecución del gasto público del gobierno central, el estado de las recaudaciones e ingresos del gobierno, la deuda pública y el comportamiento del mercado laboral.

II-2 Para lograr tales productos se requiere de una persona con amplia capacidad analítica y experiencia en los temas mencionados, a fin de recabar y procesar los datos requeridos.

III. Productos Esperados

III-1

Producto 1. Presentación sobre el estado actual de la economía incluyendo análisis de los sectores i) Sector Fiscal; ii) Sector Real; iii) Sector Monetario; iv) Sector Externo.

Producto 2. Informe con las proyecciones de las principales variables macroeconómicas de República Dominicana para los próximos dos años.

Producto 3. Informe sobre la ejecución del gasto público del gobierno central, con énfasis en la ejecución por funciones.

Producto 4. Informe sobre el estado de las recaudaciones e ingresos del gobierno, considerando su comportamiento con el desempeño de la economía, incluyendo detalles por oficinas recaudadoras.

III-2

- La persona contratada se compromete a guardar estricta confidencialidad de todas las informaciones a las que tenga acceso durante el proceso de esta consultoría.

- La persona trabajará bajo la supervisión de la DGII.

- La persona deberá ejecutar el trabajo según el cronograma y plan de trabajo acordado con la DGII.

- La persona deberá cubrir los costos de movilización y gastos asociados a las actividades para la realización de los informes.

Los productos serán entregados a la DGII quien estará a cargo de su revisión y aprobación previa a la solicitud de pago del consultor/a.

III-3

| Producto | Duración estimada de ejecución | Fecha de entrega | Revisión y Aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PowerPoint sobre el estado actual de la economía nacional en la República Dominicana, incluyendo análisis de los sectores i) Sector Fiscal; ii) Sector Real; iii) Sector Monetario; iv) Sector Externo. | 3 meses | Junio, 2017 | DGII PNUD |
| 2. Informe con las proyecciones de las principales variables macroeconómicas de Republica Dominicana para los próximos dos años. | 3 meses | Septiembre 2017 | DGII PNUD |
| 3. Informe sobre la ejecución del gasto público del gobierno central, con énfasis en la ejecución por funciones. | 3 meses | Diciembre 2017 | DGII PNUD |
| 4. Informe sobre el estado de las recaudaciones e ingresos del gobierno, considerando su comportamiento con el desempeño de la economía, incluyendo detalles por oficinas recaudadoras. | 3 meses | Marzo, 2018 | DGII PNUD |

IV. Acuerdos Institucionales:

IV.1 La persona contratada trabajará bajo la supervisión de la DGII y el PNUD.

V. Duración:

V.1 12 meses.

V.2. El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales de Contratos para Contratistas Individuales que se encuentran disponibles en la página web del PNUD (www.undp.org/procurement) y que se adjuntan al presente como Anexo II.

VI. Lugar de prestación de servicios

VI.1.- Santo Domingo, D.N.

VII.- Calificaciones requeridas

- Título universitario a nivel de postgrado (maestría o doctorado) preferiblemente, en Macroeconomía, Finanzas Publicas u otro similar.

- Mínimo 5 años de experiencia en labores vinculadas a Finanzas Públicas

- Facilidad de Redacción y Presentación de Informes Técnicos

- Habilidad de comunicación interpersonal

- Capacidad de trabajo en equipo

VIII.- Honorarios y Forma de pago de la consultoría:

El monto a pagar por esta consultoría y su forma de pago, estará prevista en el contrato de servicio que habrá de redactarse y firmarse de común acuerdo siguiendo el criterio siguiente:

El monto a pagar por esta consultoría y su forma de pago, será de la siguiente manera:

- Un primer pago de un 15% contra entrega y aceptación del producto 1;

- Un segundo pago de un 20% contra entrega y aceptación del Producto 2;

- Un tercer pago de un 30% contra entrega y aceptación del Producto 3;

- Un cuarto pago de un 35% contra entrega y aceptación del Producto 4;

VIII Criterios de Evaluación de Propuestas

Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas, mediante el cual la evaluación técnica se realiza con anterioridad a la revisión de la propuesta económica. Sólo se considerará la Propuesta Económica de los proponentes que superen el puntaje mínimo del 70% de la calificación total de 70 puntos correspondiente a la evaluación técnica, en la cual se considera tanto el perfil profesional y experiencia del ofertante, como su propuesta técnica.

La propuesta financiera tendrá una ponderación de 30 puntos, otorgándose la máxima puntuación a la más económica y otorgando un puntaje a las demás con base en la siguiente fórmula: (Oferta más económica/Oferta a evaluar) x 30.

Se recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta con el mayor puntaje combinado: Calidad Técnica (70) + Oferta Financiera (30).

XI.  Presentación de Propuestas

La propuesta de cada interesad@ deberá contener lo siguiente:

- Carta debidamente presentada de la confirmación de interés y disponibilidad utilizando el modelo proporcionado por el PNUD; (Formato Adjunto).

- CV personal y formulario P11 (Formato Adjunto), indicando toda la experiencia pasada de proyectos similares, así como los datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) del/de la candidato/a y por lo menos tres (3) referencias profesionales;

- Breve descripción de por qué el individuo considera que él / ella es el/la más adecuada para el trabajo, y una propuesta metodológica sobre cómo van a abordar y completar la tarea.

- Propuesta técnica que contenga su plan de trabajo tentativo y metodología de trabajo en base a experiencias anteriores relativas al tema. La persona oferente deberá aportar muestras de productos similares ejecutados en contratos similares.

- Propuesta financiera que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, sustentado con un desglose de los gastos, según el formato proporcionado.  Si el/la oferente es empleado por una organización / empresa / institución, y él / ella espera que su empleador cobre un costo de administración en el proceso de liberarlo/la al PNUD bajo un Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA por sus siglas en inglés), el/la oferente deberá indicar en este punto, y asegurarse que todos los gastos se encuentren debidamente incorporados en la propuesta financiera presentada al PNUD.

- Copia de documento de identidad.

Dichos documentos serán considerados parte integral de la propuesta. Los postulantes deberán enviar la documentación requerida para verificar el cumplimiento de los criterios de selección, por vía electrónica a través de nuestra plataforma E-TENDERING siguiendo los pasos indicados en los siguientes videos:

https://www.youtube.com/watch?v=0YOe3PvObjA

https://www.youtube.com/watch?v=pHOuhqNRhEc

En caso de tener cualquier pregunta favor dirigirla al correo adquisiciones.do@undp.org

Nota:

- Este proceso de licitación abierta está dirigido a profesionales, que prestarán sus servicios de manera individual.

- Bajo la modalidad de Contrato Individual del PNUD no se podrá contratar a funcionarios de gobierno, a menos que antes del nombramiento se cumplan las siguientes condiciones: (i) se ha recibido de parte del gobierno una carta de no objeción relativa al Individuo; y (ii) el gobierno en cuestión ha certificado por escrito que el funcionario se encuentra con permiso oficial sin goce de sueldo durante el período de vigencia del Contrato Individual.

- El sector de adquisiciones del PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta y de anular el proceso licitatorio así como de rechazar todas las Propuestas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad con relación al Oferente que se viera así afectado y sin tener la obligación de informar al Oferente u Oferentes afectados de los motivos de dicha acción.

El PNUD promueve la protección al medioambiente, por lo que agradeceremos recibir su propuesta en formato electrónico.

TdR presentados por:

Firma:                           ______________________________

Nombre/Designación: ______________________________

Fecha firma:                ______________________________

TdR revisados por:     _____________________________

OM