TÉRMINOS DE REFERENCIA

Proyecto Biodiversidad Costera y Turismo: una oportunidad para el desarrollo sostenible (UNDP/GEF PIMS 4955/ ID 00092146)

“ELABORACON DE PROPUESTA SOBRE UN MECANISMO DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA EL MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD COSTERA Y MARINA”

I.- Descripción de Proyecto:

I.1 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya el fortalecimiento de las capacidades nacionales en República Dominicana y promueve el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los derechos humanos y la equidad de género, a través de asistencia técnica a fin de alcanzar un desarrollo humano sostenible. A través de la Unidad de Medio Ambiente y Cambio Climático, el PNUD busca promover la sostenibilidad ambiental y establecerla como base sobre la cual se construyan las estrategias de lucha contra la pobreza, la reducción de la vulnerabilidad de la población y el desarrollo de las actividades motoras de la economía nacional.

I.2 El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que puedan resistir las crisis; promueve y sostiene un tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de todos. Presentes sobre el terreno en unos 170 países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y un conocimiento local al servicio de las personas y las naciones.

I.3 El PNUD, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, el Ministerio de Turismo han suscrito el proyecto UNDP/GEF PIMS 4955 / No. 00092146 “Biodiversidad Costera y Turismo: una oportunidad para el desarrollo sostenible” con el objetivo de asegurar la conservación de la biodiversidad en las zonas costeras ecológicamente importantes y vulnerables, que representan una oportunidad al desarrollo sostenible del turismo y la infraestructura física asociada.

I.4 En el país se han suscitado una serie de iniciativas que buscan generar financiamiento para la conservación de manera sostenible a través de fondos creados para tales fines. El PNUD/GEF a través del Proyecto de Reingeniería de Áreas Protegidas apoyó en el establecimiento del Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas como parte del Fondo Nacional para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, creado por la Ley General de Medio Ambiente 64-00. Actualmente este fondo está generando un financiamiento estable y operando de manera exitosa. Las necesidades para las Áreas Protegidas son muchas y aunque el referido fondo es muy importante, solo complementa una parte de estas necesidades, en consecuencia una gran parte de la biodiversidad, especialmente la costero-marina no protegida, queda fuera de este alcance.

I.5 Bajo el planteado escenario es de interés para el Gobierno Dominicano y para los sectores económicos que inciden en la costa, generar un flujo adecuado de inversión para resguardar y mejorar los ecosistemas costeros fundamentales que brindan servicios importantes como la regeneración de arena, la producción de alimentos, belleza escénica costera, marina y submarina, entre otros servicios.

II.- Alcance de los trabajos:

II.1 El objetivo principal de la consultoría es elaborar una propuesta de estructura financiera que pueda captar y destinar financiamiento diverso para el uso sostenible de la biodiversidad costera y marina.

II.2 Los objetivos específicos son:

- Identificar las regulaciones nacionales, leyes, decretos, reglamentos, normas y resoluciones existentes que integren la viabilidad jurídica del mecanismo a proponer.

- Relacionar las distintas experiencias nacionales e internacionales que puedan servir de base para la propuesta.

- Plantear la funcionalidad de distintas opciones de financiamiento posible para el escenario dominicano, que puedan ser útiles como tasas, donaciones, impuestos, presupuesto gubernamental, fondos locales, pago/compensación por servicios ambientales, bonos de carbono, canje de deuda,  entre otras iniciativas posibles.

- Identificar el o los mecanismos idóneos para la recepción, manejo y distribución del financiamiento captado.

- Proponer el esquema institucional que soporte el flujo y canalización del financiamiento hacia las políticas ambientales definidas para el manejo, desarrollo, aprovechamiento y uso sostenible de la biodiversidad asociada a los recursos costeros y marinos.

II.3 Para la realización de esta consultoría deberán desarrollarse las siguientes actividades:

- Conducir y facilitar tres (3) talleres de consulta o socialización dirigidos a las autoridades públicas del sector Turismo y Medio Ambiente así como al sector privado y realizar las reuniones  de consulta que sean necesarias para la obtención de las informaciones. Los costos de los talleres serán asumidos por el proyecto.

- Analizar y sistematizar la información recopilada por orden lógico, cronológico y/o jerárquico.

- Elaborar y presentar la propuesta final de la consultoría para validación.

Nota: Todas las actividades de la consultoría se programarán en coordinación con la oficina del Proyecto Biodiversidad Costera y Turismo, con la cual el/la consultor/a deberá mantenerse en contacto permanente para dar seguimiento al proceso.

III.- Productos Esperados

III.1 Los productos esperados son los siguientes:

- Producto 1: Informe preliminar de las documentaciones revisadas, las entrevistas, los talleres y sus conclusiones generales, así como de los hallazgos relevantes.

- Producto 2: Propuesta de los esquemas de captación viables para la generación de financiamiento y los pasos indicativos a seguir para su consecución.

- Producto 3: Borrador de propuesta de la estructura financiera que sea viable en términos legales y operativos para la captación y ejecución del financiamiento para el uso sostenible de la biodiversidad costera y marina. Debe incluir para quién/es se elabora, cómo se gestiona, y quién administra.

- Producto 4: Propuesta final, según los comentarios recibidos por los Ministerios de Medio Ambiente y Ministerio de Turismo.

III-2 Todos los productos deberán entregarse de forma física (cuatro [4] ejemplares impresos) y digital (cuatro [4] CD, conteniendo los documentos en formato Word/Pdf y todos los gráficos, tablas e imágenes en archivos separados).

IV.- Acuerdos Institucionales:

IV.1 En el contexto institucional y brindando apoyo a la consultoría, los roles principales estarán a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Turismo, PNUD/GEF y PNUD-RD. Ambos Ministerios designarán un Equipo Técnico de Apoyo y Seguimiento, el cual coordinará la entrega de la información institucional que requiera el proceso, así como también de la información que el equipo técnico considere a su discreción como necesaria y pertinente para el proceso.  El Equipo Técnico de Apoyo y Seguimiento estará integrado por técnicos especialistas en diferentes materias o con experiencia tal que puedan aportar al proceso y beneficiarse del mismo, adquiriendo nuevas capacidades en el proceso de interacción con la Consultoría contratada.

IV.2 El trabajo será supervisado por la oficina del Proyecto Biodiversidad Costera y Turismo, conjuntamente con la contraparte técnica designada por ambos Ministerios y con quienes coordinará las acciones a ejecutar.

V.- Duración:

La duración de esta consultoría será de tres (3) meses (aproximadamente sesenta y cinco (65) días laborables) contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

VI.- Lugar de prestación de servicios:

VI.1. La consultoría NO requiere ser desarrollada desde la oficina del proyecto ni en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales o del Ministerio de Turismo, en Santo Domingo. Esta consultoría podría requerir presencia en oficina, reportes frecuentes y/o presentaciones.

VII.- Calificaciones requeridas:

VII.1. El/la Consultor/a deberá tener:

- Formación a nivel de maestría o superior en Finanzas, Economía o temas relacionados al objeto de esta consultoría.

- Experiencia general mínima de siete (7) años en finanzas, economía o áreas relacionadas.

- Al menos una experiencia con mercado de capitales, derivados, manejo de portafolios y  estructuración de instrumentos financieros.

- Experiencia que evidencie conocimientos del marco legal financiero de la Rep. Dominicana, en especial sobre la conformación de fondos.

- Experiencia que evidencie conocimientos sobre la ley de compras y contrataciones, ley de inversión pública, cuenta única y funcionamiento del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

- Habilidad para redactar informes técnicos de calidad así como de facilitación de actividades participativas y manejo de conflictos.

- Es deseable, conocimiento sobre las Políticas/Planes Nacionales de Turismo y Medio Ambiente, Leyes, Reglamentos.

- Experiencia y capacidad comprobada de trabajo con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales; gobierno, academia, ONGs, empresarios, funcionarios locales y otros.

VIII.- Honorarios y Forma de pago de la consultoría:

VIII.1 El monto a pagar por esta consultoría y su forma de pago, estará prevista en el contrato de servicio que habrá de redactarse y firmarse de común acuerdo siguiendo el criterio siguiente:

| Pago | Contra entrega de | Porcentaje | Fecha de entrega | Revisión y aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producto 1: | 15% | Quince(15) días después de la firma del contrato. | Coordinador BCyT/ Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos / Departamento de Planificación y Proyectos |
| 2 | Producto 2 | 20% | Treinta (30) días después de la firma del contrato. | Coordinador BCyT/ Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos / Departamento de Planificación y Proyectos |
| 3 | Producto 3 | 25% | Sesenta (60) días después de la firma del contrato. | Coordinador BCyT/ Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos / Departamento de Planificación y Proyectos |
| 4 | Producto 4 | 40% | Noventa (90) días después de la firma del contrato. | Coordinador BCyT/ Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos / Departamento de Planificación y Proyectos |

VIII.2 El precio propuesto debe incluir todos los gastos asociados a la ejecución del contrato. Cada pago responderá a determinado producto y/o resultado, sin los cuales no podrá hacerse ningún desembolso. Cada pago deberá estar precedido de una factura, la cual será suministrada por el consultor/a, con el correspondiente RNC y con las formalidades típicas de este tipo de servicio.

X.- Criterios de Evaluación de Propuestas

X.1 Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas, mediante el cual la evaluación técnica se realiza con anterioridad a la revisión de la propuesta económica. Sólo se considerará la Propuesta Económica de los proponentes que superen el puntaje mínimo del 70% de la calificación total de 70 puntos correspondiente a la evaluación técnica, en la cual se considera tanto el perfil profesional y experiencia del ofertante, como su propuesta técnica.

X.2 La propuesta financiera tendrá una ponderación de 30 puntos, otorgándose la máxima puntuación a la más económica y otorgando un puntaje a las demás con base en la siguiente fórmula: (Oferta más económica/Oferta a evaluar) x 30.

X.3 Se recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta con el mayor puntaje combinado: Calidad Técnica (70) + Oferta Financiera (30).

XI.-  Presentación de Propuestas

La propuesta de cada interesad@ deberá contener lo siguiente:

i)	Carta debidamente presentada de la Confirmación de interés y disponibilidad utilizando el modelo proporcionado por el PNUD; (Formato Adjunto)

ii)	 CV Personal y formulario P11 firmado (Formato Adjunto), indicando toda la experiencia pasada de proyectos similares, así como los datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) del candidato y por lo menos tres (3) referencias profesionales;

iii)	Breve descripción de por qué el individuo considera que él / ella es el/la más adecuada para el trabajo y una propuesta metodológica sobre cómo van a abordar y completar la tarea.

iv)	Propuesta técnica que contenga su plan de trabajo tentativo y metodología de trabajo que contenga:

- Información general donde se interpreten los criterios y requerimientos planteados en estos Términos de Referencia.

- Alcance de los servicios ofrecidos, expresados en forma clara y precisa, detallando la metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades, teniendo en cuenta el seguimiento de los criterios planteados por estos TdR.

- Programa de trabajo, detallando ruta crítica o mostrando un diagrama de barras y descripciones conexas, y el tiempo de las actividades propuestas.

- Deberá presentarse la formulación presupuestaria correspondiente al Plan de Trabajo propuesto por la Consultoría, incluyendo las actividades o lo que se requiera para llevar a cabo el trabajo.

- Curriculum Vitae y soporte de contratos de trabajo similares o relacionados al objeto de esta consultoría.

v)	Propuesta Financiera que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, sustentado con un desglose de los gastos, según el formato proporcionado.  Si el Oferente es empleado por una organización / empresa / institución, y él / ella espera que su empleador cobre un costo de administración en el proceso de liberarlo/la al PNUD bajo un Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA por sus siglas en inglés), el Oferente deberá indicar en este punto, y asegurarse que todos los gastos se encuentren debidamente incorporados en la propuesta financiera presentada al PNUD.

vi)	copia de documento de identidad

Dichos documentos serán considerados parte integral de la propuesta. Los postulantes deberán enviar la documentación requerida para verificar el cumplimiento de los criterios de selección, PREFERIBLEMENTE por vía electrónica al correo de la Unidad de Adquisiciones   : adquisiciones.do@undp.org , o podrá ser depositada en sobre cerrado, identificando el proyecto que realiza la convocatoria en el plazo anunciado, en cualquiera de las siguientes direcciones:

En copia dura:   Casa de las Naciones Unidas, Av. Anacaona Num.9, Mirador Sur, o

Fax Núm. 809-531-4882

Nota:

•	Este proceso de licitación abierta está dirigido a profesionales, que prestarán sus servicios de manera individual.

•	Bajo la modalidad de Contrato Individual del PNUD no se podrá contratar a funcionarios de gobierno, a menos que antes del nombramiento se cumplan las siguientes condiciones: (i) se ha recibido de parte del gobierno una carta de no objeción relativa al Individuo; y (ii) el gobierno en cuestión ha certificado por escrito que el funcionario se encuentra con permiso oficial sin goce de sueldo durante el período de vigencia del Contrato Individual.

•	El sector de adquisiciones del PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta y de anular el proceso licitatorio, así como de rechazar todas las Propuestas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad con relación al Oferente que se viera así afectado y sin tener la obligación de informar al Oferente u Oferentes afectados de los motivos de dicha acción.

El PNUD promueve la protección al medioambiente, por lo que agradeceremos recibir su propuesta en formato electrónico.

TdR presentados por:

Firma:                           ______________________________

Nombre/Designación: ______________________________

Fecha firma:                ______________________________