‘

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Название должности: | Национальный консультант по работе с молодежью (бывшими заключенными) по по вопросам занятости |
| --- | --- |
| Название проекта: | Укрепление устойчивости местных сообществ и трансграничного сотрудничества в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии |
| Крайний срок подачи предложений : |  |
| Тип контракта: | Контракт на предоставление индивидуальных услуг |
| Местонахождение: | Туркменистан |
| Знание языков: | Русский, туркменский. Знание английского языка приветствуется. |
| Дата начала : (дата, когда отобранный консультант должен приступить к выполнению задания) | 1 ноября 2018 года |
| Продолжительность первоначального контакта: | Октябрь – декабрь 2018 |
| Ожидаемая продлжительность самого задания: | 300 рабочих дней 20/10/2018 – 31/12/2019 |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий проект является частью регионального проекта «Укрепление устойчивости местных сообществ и трансграничного сотрудничества в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии», который направлен на борьбу с распространением насильственного экстремизма среди молодых мужчин и женщин и его проявлениями в Центральной Азии. Данный проект осуществляется ПРООН Казахстана, в тесном сотрудничестве с соответствующими страновыми офисами ПРООН и Стамбульским региональным центром ПРООН.

В рамках Проекта целевым группам молодежи будет оказана поддержка по развитию профессиональных и деловых навыков экспертными группами из частного и государственного секторов. Наряду с мерами по трудоустройству им будут предложены услуги социальной поддержки, в соответствии с их потребностями. Также, будут сформированы многосторонние интерактивные диалоговые площадки в партнерстве с существующими молодежными советами, местными органами власти и гражданским обществом для регулярных диалогов, направленных на большее вовлечение молодежи.

Мероприятия проекта в Туркменистане будут направлены на создание возможностей для трудоустройства целевым группам молодых людей в крупных городах Туркменистана. В частности, планируется провести профессионально-техническую подготовку молодых людей, их оснащение необходимыми инструментами для дальнейшего вовлечения в трудовую деятельность в секторе коммунального хозяйства. Также планируется обучение молодых людей с высшим образованием основам создания собственного бизнеса и наставничество со стороны авторитетных предпринимателей. Мероприятий проекта будут проведены в г.Ашхабаде, Туркменабаде, Дашогузе, Мары, Теджене и Туркменбаши.

Цели проекта соответствуют основным приоритетам внешней политики страны «Концепция внешней политики Туркменистана на 2017-2023 годы» в области поддержания мира и безопасности в регионе. Проект также внесет вклад в реализацию Государственной молодежной политики Туркменистана, одобренной соответствуюшим Законом в 2013 году, а также Программой по улучшению служб занятости и созданием новых рабочих мест на 2015-2020 годы. Проект также будет способствовать реализации целей и задач устойчивого развития, национализированных Туркменистаном в сентябре 2016 года.

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ

Целью настоящего технического задания является оказание поддержки проекту посредством предоставления рекомендаций по проведению мероприятий проекта по работе с целевыми группами безработной молодежи, включая, бывших заключенных, в городах Ашгабат, Туркменабат, Дашогуз, Мары, Теджене и Туркменбаши.  В частности, Консультант проведет анализ потребностей целевой группы молодежи, даст обзор по возможному трудоустройству, составит список мероприятий и обучения, необходимых для подготовки данной целевой группы молодежи с целью дальнейшего трудоустройства и окажет поддержку в проведении мероприятий согласно составленному плану.

Для достижения вышеуказанной цели, при непосредственном руководстве и координации со стороны Координатора Проекта,  Национальный Консультант будет выполнять следующие задачи:

- Подготовить план набора участников проекта и график консультаций в пилотных городах.

- Оказать содействие в наборе участников проекта для обучения предпринимательской деятельности.

- Провести консультации с целевой группой молодежи для выявления их основных трудностей и потребностей в социальной и образовательной поддержке для дальнейшего трудоустройства;

- Провести консультации с национальными партнерами и бенефициарами проекта, включая местные органы власти и органы самоуправления, отделения Молодежной организации, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел, частные бизнес предприятия, целевые группы молодежи в пилотных регионах для исследования возможности трудоустройства целевой группы молодежи и предоставить краткий обзор и дать рекомендации по возможному трудоустройству  в пилотных регионах для бывших заключенных молодых людей, мужчин и женщин, в возрасте 18-35 лет;

- Составить план мероприятий для трудостройства целевой группы молодежи, включая их  профессионально- техническое обучение, социальную поддержку, проведение семинаров и наставничества;

- Оказать поддержку в выполнении составленного плана мероприятий.

Ожидаемые результаты и сроки:

| # | Результаты | Сроки | Оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Результат 1 = План набора участников проекта и график консультаций в пилотных городах. | 5 рабочих дней 10 ноября 2018 года | 10% от общей суммы контракта |
| 2 | Результат 2 = Списки участников проекта по каждому пилотному региону. Результат 3 = Обзор основных трудностей и потребностей целевой группы молодежи в социальной и образовательной поддержке для дальнейшего трудоустройства. Результат 4 = Отчет о проведенных консультациях с национальными партнерами и бенефициарами проекта, включая местные органы власти и органы самоуправления, отделения Молодежной организации, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерство внутренних дел, частные бизнес предприятия, целевые группы молодежи в пилотных регионах для исследования возможности трудоустройства целевой группы молодежи и предоставить краткий обзор и дать рекомендации по возможному трудоустройству в пилотных регионах для бывших заключенных молодых людей, мужчин и женщин, в возрасте 18-35 лет. | 25 рабочих дней 30 декабря 2018 года | 20% от общей суммы контракта |
| 3 | Результат 5 = План и реализация мероприятий для трудостройства целевой группы молодежи, включая их профессионально- техническое обучение, социальную поддержку, проведение семинаров и наставничества. Результат 6 = Промежуточный отчет по проведению работы и результаты мониторинга хода работы за 5 месяцев работы. | 100 рабочих дней 30 мая 2019 года | 20% от общей суммы контракта |
| 4 | Результат 7 = Промежуточный отчет по проведению работы и результаты мониторинга хода работы за 4 месяца работы. | 100 рабочих дней 30 сентября 2019 года | 20% от общей суммы контракта |
| 5 | Результат 9 = Заключительный отчет обо всех мероприятиях, включая успехи, результаты, вызовы, полученные уроки и соответствующие рекомендации.. | 70 рабочих дней 30 декабря 2019 года | 30% от общей суммы контракта |

Условия оплаты:

Оплата будет производиться банковским переводом пятью частями после выполнения соответствующих задач и одобрения их Координатором проекта.

Организационная структура:

Национальный консультант будет работать под непосредственным руководством Координатора проекта.

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

- Отличные навыки интервьюирования, фасилитации обсуждений, навыки работы с аудиторией;

- Нацеленность на результат, способность работать при условии высоких требований;

- Отличные коммуникативные навыки;

- Отличные навыки анализа и написания;

- Опыт работы с правительственными, общественными и международными организациями;

- Понимание аспектов социальной включенности целевой молодежи в жизнь общества.

- Демонстрирует приверженность ценностями и этическим стандартам ООН;

- Имеет четкое представление о миссии и задачах ПРООН;

- Демонстрирует чувствительное отношение и терпимость к культурным, гендерным, религиозным, расовым и национальным особенностям;

- Демонстрирует высокое сознание в области гендерных стандартов и относится нетерпимо к сексуальному притеснению;

Функциональные компетенции:

- КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Образование:

- Высшее образование в сфере социальных наук, права, и других соответствующих тематике задания сферах;

Опыт работы:

- Не менее трех лет практического опыта работы в области разработки, организации и проведения тренингов по совершенствованию навыков развития молодежи с целью их дальнейшего  трудоустройства.

- Не менее трех лет практического опыта в области образования, труда и социальной защиты;

- Не менее трех лет практического опыта работы с уязвимыми группами молодежи;

Требования к знанию языков и компьютерной грамотности:

- Свободное владение туркменским и русским языками. Знание английского языка будет рассматриваться как дополнительное преимущество.

- Знание программ Microsoft Office и других электронных программ;

- Знание и практическое применение Интернета.

Подача документов:

Заинтересованные кандидаты должны подать следующие документы для демонстрации своих квалификаций:

- Письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее интерес и готовность  Индивидуального Консультанта к  заданию, включающее его финансовое предложение. Финансовое предложение должно включать в себя: оплату консультативных услуг, административные расходы (если необходимы) и / или любые другие расходы, которые кандидаты считают необходимыми для выполнения задания.  Оплата расходов по поездкам в пилотные города будет производиться дополнительно в согласовании с Координатором проекта.  В финансовом предложении должна быть указана общая сумма ожидаемого гонорара в национальной валюте (туркменский манат) за весь объем работы. Образец формы можно найти по ссылке: http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/procurement.html ;

- Резюме (curriculum vitae) с включением опыта работы по выполнению разработки и оценки законов, актов и стандартов;

- Методология с указанием фаз, задач, методов, приемов, временных рамок, ресурсов, доступности и инструментов, применяемых для успешного выполнения задания;

- Заполненная Форма P11 образец которой можно найти по ссылке: http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/procurement.html

Оценка предлjжений:

Выбор эксперта будет проводиться методом комбинированной оценки с использованием следующих критериев:

- Техническая часть предложения -70%:

  - Образование- 15 баллов;

  - Профессиональный Опыт работы в области образования, предпринимательства, труда и социальной защиты, работы с молодежью – 25 баллов;

  - Опыт работы в области разработки и проведения тренингов по бизнесу и предпринимательской деятельности – 25 баллов;

  - Языковые данные – 15 баллов;

  - Методология – 20 баллов.

- Финансовое предложение 30%, или максимум 30 баллов.

Дополнительные требования к рекомендуемому кандидату

Рекомендуемые подрядчики в возрасте 65 лет и старше, и в случае если требуется рабочая поездка, должны пройти полное медицинское обследование, включая рентген, и получить медицинское разрешение от одобренного ООН врачом, прежде чем принимать свое назначение. Медицинское обследование должно быть одобрено врачом ООН, и оплачено консультантом.

Приложения:

- Общие условия контракта на предоставление услуг индивидуальными подрядчиками можно найти по ссылке: http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/operations/procurement/