NOTICE DE SELECTION

Un(e) consultant(e) national (e) en planification en appui au processus de la réforme de l’Aménagement du Territoire

Référence du dossier : 008 BIS/IC-NATIONAL/FONARRED/2019

Date : 15/05/2019

Pays : République Démocratique du Congo, Ville : Kinshasa

Description de la mission : Un(e) consultant(e) national(e) en planification en appui au processus de la réforme de l’Aménagement du Territoire

Niveau de poste et d’expérience : Consultance, National

Intitulé du projet : Programme d’appui à la réforme de l’Aménagement du Territoire

Durée de la mission: 240 HJ (jours travaillés), répartis sur 24 mois calendaires

Prière envoyer vos propositions (propositions technique et financière) dûment signées à l’adresse e-mail soumission.goma@undp.org avec mention de la référence et intitulé du dossier.

Votre proposition devra être reçue au plus tard le mardi 30 mai 2019 à 16h, heure de Kinshasa

Toute offre soumise après ce délai sera automatiquement rejetée.

N’hésitez pas à écrire à l’adresse soumission.info@undp.org pour toute information complémentaire avant la date limite de dépôt des offres.

Les offres sont publiées sur les sites suivants du PNUD :

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

1. Contexte :

La République Démocratique du Congo (RDC) est engagée depuis 2009 dans le processus de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts connu sous le nom du mécanisme « REDD+ ». En novembre 2012, le pays s’est doté d’une Stratégie-Cadre nationale REDD+ qui s’inscrit dans une dynamique de transition de la RDC vers une économie verte. Cette dernière vise à lutter de manière cohérente et intégrée, contre les moteurs de déforestation et dégradation forestière en alliant préservation des ressources naturelles (particulièrement les forêts), lutte contre le changement climatique ainsi que développement économique et social durable du pays. La Stratégie-Cadre nationale REDD+ est une véritable politique de développement durable reposant sur sept piliers à savoir : (i) l’aménagement du territoire, (ii) la sécurisation foncière, (iii) l’exploitation agricole et forestière durable, (iv) la compensation des effets négatifs de l’exploitation forestière et minière, (v) la promotion d’un accès à une énergie durable, (vi) la maîtrise de la croissance démographique et (vii) l’amélioration de la gouvernance. L’Aménagement du Territoire (AT) occupe une place centrale dans la mise en œuvre du processus REDD+ en RDC mais il fait également partie des « réformes politiques » (prioritaires) inscrites dans la « matrice de gouvernance économique de la RDC » adopté par le Gouvernement en mai 2013. En effet, le pays est un vaste territoire de 2,345 millions de Km² doté d’un potentiel naturel énorme et favorable à son développement alors qu’il fait partie des pays les plus pauvres du monde. Parmi les nombreux facteurs expliquant cet état, il faut souligner notamment le fait que la RDC n’a jamais disposé d’une politique globale d’AT. Par ailleurs, ce secteur est confronté à deux défis majeurs suivants : (i) le développement des divers secteurs productifs de l’économie (agriculture, élevage, infrastructure, industrie extractive, exploitation forestière, etc.) et (ii) la réduction de l’impact de l’expansion de ces secteurs ainsi que de la croissance démographique les forêts. Dans ce contexte particulier, il représente un outil indispensable pour : (i) assurer la cohérence entre actions sectorielles et logiques territoriales, (ii) avoir un consensus national autour d’une politique de développement qui soit inclusif et durable et (iii) gérer les enjeux stratégiques auxquels est confronté le pays. Depuis avril 2017, le PNUD exécute en étroite collaboration avec le Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire et une forte implication de multiples autres parties prenantes clés, un « Programme d’appui à la réforme d’Aménagement du Territoire » en RDC financé par l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI). Faisant partie des interventions prioritaires du Plan d’Investissement du Fonds National REDD+ (FONAREDD), l’objectif global de ce programme est d’opérationnaliser la « Stratégie-cadre nationale REDD+ » de la RDC validée en 2012. De manière spécifique, il s’agit de doter le pays : (i) d’une politique nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT) respectueuse de la ressource forestière, des droits et besoins des communautés locales y compris des Peuples Autochtones (pygmées) ainsi que, (ii) d’un Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) dans une perspective de gestion rationnelle, durable et économe de l’espace. En outre, le programme prévoir l’encadrement des « Programmes intégrés » REDD+ (PIREDD) en matière d’élaboration des Schémas Provinciaux d’Aménagement du Territoire (SPAT) et plans locaux d’Aménagement du Territoire (PLAT) d’une part et, l’intégration dans le SNAT, des résultats du zonage forestier qui sera réalisé par le « Programme Gestion Durable des Forêts » (PGDF) d’autre part. Grace aux liens existants entre ce programme et les autres programmes soutenus par le FONAREDD, le SNAT consolidera et posera les arbitrages sur les usages économiques, écologiques et communautaires des territoires. De ce fait, il contribue à la réalisation des engagements pris par la RDC dans la Lettre d’Intention signée avec l’Initiative pour l’Afrique Centrale (CAFI), en particulier sur les jalons après : Jalon 2020 : une « Politique d’Aménagement du Territoire » respectueuse de la ressource forestière et des droits et besoins des communautés locales et peuples autochtones, et des « Schémas directeurs provinciaux d’Aménagement du Territoire » développés dans toutes les zones des programmes intégrés et validés dans au moins trois zones de programmes intégré, Jalons 2018 : (i) des « Analyses de base » réalisées pour l'élaboration d'une politique d’Aménagement du Territoire intégrant les objectifs de la Stratégie nationale cadre REDD+ et (ii) un « Guide méthodologique » élaboré, accompagné de normes de qualité claires, pour la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois - comprenant les terres utilisées et occupées par les communautés locales et les peuples autochtones – et des entités territoriales, dans le cadre des programmes intégrés et sur base des démarches locales de planification déjà réalisée et (iii) Un effort ciblé pour garantir que la programmation géographique nécessaire à la « levée du moratoire sur les concessions forestières industrielles » sera réalisée dans le cadre d’une démarche d’aménagement du territoire. Les activités du programme s’articulent autour de trois volets suivants : (1) Juridique et réglementaire (visant l’élaboration de la PNAT et le projet de Loi-cadre sur l’AT) ; (2) Institutionnel et organisationnel (portant sur le renforcement des capacités des parties prenantes dont l’administration du Ministère en charge de l’AT) et (3) Technique (visant l’élaboration des outils de base de l’opérationnalisation de la politique de l’AT dont le SNAT, les SPAT et les PLAT). Placée sous l’égide du Ministère de l’Aménagement du Territoire et Rénovation de la Ville (MATRV), la réforme de l’AT est un processus multidimensionnel, transversal et participatif basé sur des dialogues de politiques et des concertations intenses afin d’obtenir des consensus entre des parties prenantes n’ayant pas toujours la même vision sur l’affectation de l’espace. Il sied de noter également que les parties prenantes clés ont fait le choix des contractualiser des firmes spécialisées en appui à la partie nationale pour accompagner la partie nationale dans les différents processus d’élaboration des outils et instruments de planification spéciale prévus dans le cadre du programme. Il en est de même avec l’approche méthodologique de la mise en œuvre de cette réforme se fait simultanément à tous les échelons de gouvernance territoriale (national, provincial et local). Les présents termes de référence sont rédigés en vue de procéder au recrutement d’un (e) Expert(e) national(e) en planification en appui à ce processus nécessitant la mise en place et l’opérationnalisation des cadres institutionnels et performants pour le pilotage, les concertations et les dialogue sectoriels et multisectoriels sur l’AT.

2. Rôles et responsabilités

Sous l’autorité du Team Leader de l’Unité de la Croissance Inclusive et Développement Durable (CIDD), la supervision de l’équipe de coordination du programme du PNUD, en étroite collaboration avec le Secrétariat Général à l’Aménagement du Territoire, la Cellule d’Appui Technique (CAT), les firmes spécialisées chargés de conduire les différents processus d’AT et les parties prenantes clés, la mission de l’Expert(e) national (e) en planification en appui au processus de la réforme de l’AT en RDC consistera spécifiquement à : Par rapport à la réalisation des jalons intermédiaires de la lettre d’intention (loi) signée entre CAFI et la RDC dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’investissement du Fonds national REDD+ : Assurer l’élaboration participative du guide méthodologique accompagné de normes de qualité claires, pour la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois et des entités territoriales, dans le cadre des programmes intégrés REDD+ (PIREDD) et sur base des démarches locales de planification existantes, Appuyer la réalisation des analyses réalisées pour l'élaboration d'une politique d’Aménagement du Territoire intégrant les objectifs de la Stratégie nationale cadre REDD+. Ces analyses portent sur les domaines de l’AT clés suivants : (i) situation juridique de l’AT, (ii) macro zonage forestier, (iii) conservation et biodiversité, (iii) besoins et stratégie pour les terres agricoles et d’élevage (occupation et cadastre agricole), (iv) infrastructures de communication et de transport, (v) secteurs sociaux et AT (démographie, éducation, santé, équipements), (vi) mines et hydrocarbures, (vii) référentiel géographique national, etc., Par rapport au renforcement des capacités du MATRV dans le pilotage et la mise en œuvre de la réforme de l’Aménagement du Territoire : Appuyer la mobilisation des parties prenantes à la réforme de l’AT (ministères sectoriels, parlement, Société civile, secteur privé, PTF, etc.); Mettre en place et appuyer le fonctionnement régulier des institutions de cadrage politique de la réforme de l’AT prévues dans le cadre du programme d’appui à la réforme de l’AT suivantes : Comité de pilotage interministériel et Comité de suivi technique de la réforme de l’AT, Contribuer à la planification, mise en œuvre et suivi-évaluation du plan de formation du personnel du MATRV prévu dans le cadre du programme, Mettre en place et animer les travaux des groupes thématiques sectoriels et intersectoriels ainsi que les concertations prévues dans le cadre des processus d’AT, Assurer l’organisation des réunions, ateliers techniques et dialogues de politiques sectorielles prévues dans le cadre du programme, Appuyer la programmation, coordination, suivi, contrôle qualité et la mise en cohérence de différents processus de planification spatiale (AT) prévus dans le cadre du programme à savoir : (i) la politique et la Loi sur l’AT ; (ii) le Schéma national d’AT ainsi que (iii) l’élaboration des Schémas provinciaux et le zonage participatif des terroirs villageois, Par rapport au renforcement de la coordination du programme : Préparer les termes de référence des activités sur demande de la coordination du programme, Contribuer à l’élaboration des rapports des réunions, ateliers et d’activités du programme, Participer, le cas échéant, aux missions de collecte des données et de consultations sur terrain.

3. Livrables et tranches de paiement

Au terme de sa mission, l’expert (e) en planification devra fournie les livrables ci-après : Une note méthodologique décrivant les approches de travail pour assurer la mobilisation et l’engagement des différentes parties prenantes au processus de la reforme AT en vue de l’appropriation nationale ; Un (1) « guide méthodologique » accompagné de normes de qualité claires, pour la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois et des entités territoriales, dans le cadre des programmes intégrés REDD+ (PIREDD) et sur base des démarches locales de planification existantes, Six (6) notes techniques accompagnées des recommandations pertinentes sur chacune des analyses réalisées pour l'élaboration d'une politique d’Aménagement du Territoire, Six rapports trimestriels des résultats obtenus suite à l’exécution des activités suivantes : (i) mise en place et l’opérationnalisation du comité technique d’experts (points focaux sectoriels clés), (ii) mise en place du Comité interministériel de pilotage de la réforme de l’AT (COPIRAT, (iii) travaux des groupes thématiques sectoriels et intersectoriels ainsi que les concertations prévues dans le cadre des processus d’AT, (iv) réunions, ateliers techniques et dialogues de politiques sectorielles prévues dans le cadre du programme, (v) participation à la collecte des données sur l’AT et aux réunions du programme, (vi) toutes autres productions effectuées, comme les termes de référence et autres, Un rapport final de la mission d’appui reprenant les principaux résultats atteints, les leçons apprises et les mesures d’accompagnement de la mise en œuvre A titre indicatif, les livrables, délais d´exécution et tranches de paiement sont comme suit : # Phases Livrables Jours ouvrables de travail Tranches de paiement Délai d´exécution des livrables 1 Définition de l'approche méthodologique décrivant les approches de travail pour assurer la mobilisation et l’engagement des parties prenantes au processus de la reforme AT Livrable N°1: Une note méthodologique décrivant les approches de travail pour assurer la mobilisation et l’engagement des parties prenantes au processus de la reforme AT validé 10 4% T0 + 2 semaines 2 Elaboration du Guide méthodologique pour la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois et des entités territoriales dans le cadre des PIREDD et sur base des démarches locales de planification existantes, Livrable N°2: Draft 1 du Guide méthodologique pour la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois et des entités territoriales dans le cadre des PIREDD et sur base des démarches locales de planification existantes 10 4% T0 + 4 semaines Livrable N°3: Version finale du Guide méthodologique pour la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois et des entités territoriales dans le cadre des PIREDD et sur base des démarches locales de planification existantes 10 4% T0 + 4 semaines 3 Appui aux analyses sectorielles de base accompagnées des recommandations pertinentes sur les analyses sectorielles de base Livrable N°4: Notes techniques accompagnées des recommandations pertinentes 5 2% T0 + 12 semaines Livrable N°5: Notes techniques accompagnées des recommandations pertinentes 10 4% T0 + 24 semaines Livrable N°6: Notes techniques accompagnées des recommandations pertinentes 20 8% T0 + 36 semaines Livrable N°7: Notes techniques accompagnées des recommandations pertinentes 20 8% T0 + 48 semaines 4 Appui à l'exécution des activités du programme AT (mise en place et l’opérationnalisation du comité technique d’experts et du COPIRAT, mise en place et animation des groupes thématiques sectoriels et intersectoriels, réunions, ateliers dialogues de politiques sectorielles, collecte des données sur l’AT, élaboration des TdR, etc.) Livrable N°8: Rapport d'activités du 2ème trimestre/2019 validé 5 2% T0 + 12 semaines Livrable N°9: Rapport d'activités du 3ème trimestre/2019 validé 10 4% T0 + 24 semaines Livrable N°10: Rapport d'activités du 4ème trimestre/2019 validé 10 4% T0 + 36 semaines Livrable N°11: Rapport d'activités du 1er trimestre/2020 validé 10 4% T0 + 48 semaines Livrable N°12: Rapport d'activités du 2ème trimestre/2020 validé 30 13% T0 + 60 semaines Livrable N°13: Rapport d'activités du 3ème trimestre/2020 validé 30 13% T0 + 72 semaines Livrable N°14: Rapport d'activités du 4ème trimestre/2020 validé 30 13% T0 + 84 semaines Livrable N°15: Rapport d'activités du 1er trimestre/2021 validé 15 6% T0 + 96 semaines 5 Un rapport final de la mission Livrable N°16: Rapport final de la mission du consultant validé 15 6% T0 + 96 semaines TOTAL 240 100%

3. Chronogramme des livrables

| Item | Livrable | Nombre d’HJ/an/trimestre |
| --- | --- | --- |
|  |  | Année 1: 2019 | Année 2: 2020 | Année 3: 2021 | TOTAL |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |  |
| 1 | Une note méthodologique décrivant les approches de travail pour assurer la mobilisation et l’engagement des parties prenantes au processus de la reforme AT |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2 | Guide méthodologique pour la réalisation du zonage participatif des terroirs villageois et des entités territoriales dans le cadre des PIREDD et sur base des démarches locales de planification existantes, |  | 10 | 10 | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 3 | Notes techniques accompagnées des recommandations pertinentes sur les analyses sectorielles de base |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 15 |
| 4 | Rapports trimestriels des résultats obtenus suite à l’exécution des activités ponctuelles |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 110 | 15 |  |  |  | 15 | 155 |
| 5 | Un rapport final de la mission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |
| Total Jours travail |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 |  |  |  | 30 | 240 |

4. Profiles

Education et expériences Diplôme universitaire (bac + 5 au minimum) dans le domaine de l’Aménagement ou/et de la planification du Territoire, de la planification stratégique du développement, du développement, de l’environnement, de l’agronomie, de la gestion de projet ou domaines équivalents, Expérience générale démontrée d’au moins 7 ans dans le domaine de la planification multisectorielle, de la planification stratégique et/ou de l’Aménagement du Territoire à large échelle (de préférence nationale), Expérience spécifique prouvée dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et processus de planification de développement y compris au niveau national, Expérience en matière de renforcement des capacités institutionnelles des acteurs publiques, de la société civile ainsi que d’autres parties prenantes du développement, Très bonne maitrise de la conduite des processus participatifs et complexes, des consultations, concertations ainsi que de de la facilitation des dialogues entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile; Bonne maîtrise des enjeux, problématiques et défis du mécanisme REDD+ à l’échelle internationale et nationale (atout), Très bonne connaissance des politiques publiques et stratégies sectorielles clés de la RDC; Grande familiarité avec les questions à la fois institutionnelles, politique et techniques dans le domaine de la planification de développement et/ou de l’AT (atout), Bonne connaissance des divers secteurs de la vie nationale congolaise (atout majeur) ; Très bonne capacité d'utilisation des logiciels courants (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet) et du SIG (GIS), Excellente maîtrise orale et écrite du français. Compétences générales Les principales aptitudes, compétences exigées se résument comme suit : Leadership et aptitude à entreprendre ; Capacité avérée à planifier, organiser et mettre en œuvre efficacement des activités ; Grande capacité à coordonner et à travailler en équipe, y compris dans des environnements complexes; Expérience avérée dans les processus participatifs, et dans la facilitation des dialogues multi-acteurs (gouvernement, secteur privé et société civile) ; Excellentes capacités d’analyse et de synthèse ; Capacité avérée de travail en indépendance, Maîtrise des enjeux, problématiques et défis de la REDD+ à l’échelle internationale, nationale et locale (atout); Compréhension du fonctionnement de l’administration du pays; Connaissance des procédures et valeurs essentielles des Nations Unies (atout); Solides compétences orales et écrites en communication. Qualifications requises Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 (au minimum) en économie de développement, en sciences économiques ou tout autre domaine similaire ; Avoir un minimum de 7 ans d’expérience dans le domaine de la planification, formulation des stratégies, politiques et plans de développement ainsi que le suivi-évaluation plans de développement ; Disposer d’une expérience éprouvée en matière de conduite du processus d’élaboration et de validation d’un plan de développement en général et d’un plan de développement provincial en particulier ; Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des structures ou institutions étatiques au niveau central et provincial ; Avoir une bonne capacité de rédaction en français et une bonne compréhension de l’anglais ; Maîtriser les logiciels Word, Power point et Excel ainsi que l’utilisation d’Internet ;

5. Documents constitutifs de l’offre

Les consultants intéressés doivent inclure dans leurs offres les documents/informations ci-dessous : 1. Proposition technique : (i) Une présentation du consultant et de ses motivations pour la mission, (ii) Une proposition de la méthodologie de travail pour l’accomplissement de la mission (Iii) Un CV actualisé, incluant les expériences passées dans des projets similaires, avec au moins trois références 2. Lettre d´offre avec une proposition financière La proposition financière doit suivre le format officiel du PNUD « Individual Contract Offerors Letter to UNDP Confirming Interest and Availability » - Annexe 2.

6. Evaluation

Le/la consultant/e individuel sera évalué sur la base de la méthodologie de Notation combinée. Lorsque cette méthode d’évaluation est utilisée, le contrat est attribué au consultant individuel dont l’offre a été évaluée et jugée : Répondante/conforme/ acceptable et, Ayant reçue la note globale pondérée la plus élevée sur la base des critères technique et financier spécifiés *Pondération de l’évaluation technique : 70 % (40 % pour la proposition technique + 30 % pour l´entretien technique) *Pondération de l’évaluation financière : 30 % L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des propositions techniques est achevée avant l’ouverture et la comparaison des propositions financières. Seulement les candidats ayant obtenu la note minimale de 70/100 à l’évaluation de la proposition technique seront appelés à l´entretien technique. Seulement les candidats ayant obtenu la note minimale combinée de 70/100 à l´évaluation technique (soumission technique + entretien technique) seront considérés pour l’évaluation financière. La proposition technique La proposition technique sera évaluée sur son degré de réponse par rapport aux termes de référence et sur la base des critères suivants : Critères d’évaluation Points maximum Le/la soumissionnaire a-t-il/elle un diplôme de Licence (bac + 5 au minimum) dans le domaine de l’Aménagement du Territoire, planification stratégique du développement, environnement, agronomie, économie de développement, ou une expérience équivalente démontrée par des réalisations pertinentes / ? 20 Le/la soumissionnaire a-t-il/elle au moins 7 années d´expérience professionnelle générale dans le domaine de planification multisectorielle, stratégique et/ou de l'espace 20 Le/la soumissionnaire a-t-il/elle au moins 2 années d´expérience professionnelle spécifique dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et/ou l’évaluation des politiques et processus de planification de développement y compris au niveau national ? 15 Le/la soumissionnaire a-t-il/elle des expériences prouvées en matière de renforcement des capacités institutionnelles des acteurs publiques, de la société civile ainsi que d’autres parties prenantes du développement? 15 La méthodologie proposée est-elle claire, appropriée, cohérente et réaliste pour garantir la réalisation effective des produits attendus de la mission dans les délais impartis ? 15 La méthodologie proposée démontre-elle une bonne compréhension de la mission et des enjeux de la réforme de l´Aménagement du Territoire en RDC ? 15 Total note technique 100 La proposition financière Le/la Consultant(e) fait sa proposition financière suivant le Tableau des coûts dans l´Annexe II. Il doit proposer un montant forfaitaire et présenter, dans le Tableau des coûts, la ventilation de ce montant forfaitaire. Le/la consultant/e devra inclure tous les frais lui permettant d’exécuter la mission suivant la durée prévue. Les paiements seront effectués sur la base de la production des livrables tels que mentionné dans la Section 3. Seulement les candidats ayant obtenu la note minimale combinée de 70/100 à l´évaluation technique (soumission technique + entretien technique) seront considérés pour l’évaluation financière. Dans cette deuxième étape du processus d’évaluation, les enveloppes financières seront ouvertes et les offres financières comparées. Une note financière sera calculée pour chaque proposition techniquement qualifiée sur la base de la formule : Note financière A = [(Offre financière la moins disante)/Offre financière de A] x 30 Le/la Consultant (e) avec le cumul de notes (Technique pondérée + Financière) le plus élevé sera retenu pour le contrat.

7. Autres informations pertinentes

Le soumissionnaire retenu de 65 ans ou plus sera appelé à présenter un certificat médical complet ainsi qu´un certificat d’aptitude physique à travailler et à voyager. Les frais des examens seront à sa charge et le rapport médical devra être approuvé par un médecin approuvé par les Nations Unis. Le consultant retenu devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire les formations sécuritaires requises avant tout démarrage de mission (ces certificats sont obtenus en ligne, le PNUD fournira tous les détails au consultant retenu au moment de l´attribution du contrat).

ANNEXES

ANNEX 1 – Termes et Conditions des contrats IC (Individual Contracts)

ANNEX 2 – Lettre d´Offre (format proposition financière)