## Plantilla
PLANTILLA VERSION 2
SDC-115-2019
REMODELACIÓN EDIFICIO PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION-PAI
DESCRIPCION DE LA OBRA |  | PRESUPUESTO DE REMODELACION DEL PAI
NOMBRE DEL CENTRO HOSPITALARIO |  | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
MUNICIPIO |  | Distrito Nacional
DIRECCION DEL CENTRO
PROVINCIA |  | Santo Domingo
FECHA DE ELABORACION |  | 2019-10-03
CONTRATISTA
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 0
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | VALOR
I | REPARACION PLANTA DE TECHO
1 | Retiro de Lona asfáltica existente | 680.24 | M2 |  | 0
2 | Demolición de fino de techo con compresor de pistola eléctrico y manual | 620.24 | M2 |  | 0
3 | Movilización y Bote de escombros | 74.48 | M3 |  | 0
4 | Construcción de fino de techo plano con mortero impermeable 1:2, Eprom. = 0,075m, incluye subida de materiales a un 2do nivel. | 620.24 | M2 |  | 0
5 | Construcción de zabaleta plano con mortero impermeable 1:2, Eprom. = 0,075m, incluye subida de materiales a un 2do nivel. | 117.3 | M.L. |  | 0
6 | Desmonte y reinstalación de tinacos, incluye piezas para instalación | 3 | UD. |  | 0
7 | Construcción de base con mortero 1:3 para tinacos de (1.50m x 1.50m), 10cm de espesor. Incluye terminación de superficie y subida de materiales a un 2do nivel. | 3 | UD. |  | 0
8 | Movilización de compresores para A/A, incluye desmonte, reinstalación, refrigerantes y piezas | 7 | UD. |  | 0
9 | Construcción de base con mortero 1:3 para compresor de A/A de (1,20m x 1,20m), 10cm de espesor. Incluye terminación de superficie y subida de materiales a un 2do nivel. | 5 | UD. |  | 0
10 | Construcción de base con mortero 1:3 para compresor de A/A de (0,60m x 0,80m), 10cm de espesor. Incluye terminación de superficie y subida de materiales a un 2do nivel. | 5 | UD. |  | 0
11 | Suministro y colocación de lona asfaltica granulada y con refuerzo de poliéster de 4KG/M2 | 680.24 | M2 |  | 0
12 | Suministro y colocacion de ductos de tanque para bajar escombros h =6,00ML | 1 | UD. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
II | Reparación de techo metálico (Área de condensadores del cuarto frio), la reparación Incluye desmantelacion, cambio de aluzinc en mal estado, cambio de cargaderas y correas de hierro negro
1.1 | Suministro de perfiles de hierro negro de 2'' x 4'' hueco de 20pies (cargaderas) | 13 | UD. |  | 0
1.2 | Suministro de perfiles de hierro negro de 2'' x 1'' hueco de 20 pies (correas) | 15 | UD. |  | 0
1.3 | Aluzinc acanalado de 5pies | 18 | UD. |  | 0
1.4 | Aluzinc acanalado de 20pies | 4 | UD. |  | 0
1.5 | Pintura antioxidante rojo | 1 | GL |  | 0
1.6 | Pintura de mantenimiento industrial | 1 | GL |  | 0
1.7 | Thinnel TH - 1000 | 2 | GL |  | 0
1.8 | Misceláneos de instalacion, incluye (electrodos, discos de corte, discos de pulir, ferre, tornillos y tarugos) de techo metálico | 1 | P.A. |  | 0
1.9 | Mano de obra de confección, instalacion y pintura de techo metálico | 1 | P.A. |  | 0
2 | Zabaleta de Cemento plástico en junta (aluzinc- muro) en techo metálico del área de compresores. | 14.5 | M.L. |  | 0
3 | Suministro y colocación de lona asfaltica granulada y con refuerzo de poliéster de 4KG/M2 en techo metálico del área de compresores. | 101.5 | M2 |  | 0
4 | Demolición de zabaleta de hormigón existente | 14.15 | M.L. |  | 0
5 | Movilización y bote de escombros | 0.3962 | M3 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
III | REPARACION DE BAÑOS DEL 1ER Y 2DO NIVEL
1 | Desmonte de aparatos sanitarios (6 inodoros, 2 lavamanos y 4 lavamanos empotrado), incluye movilización interna | 12 | UD. |  | 0
2 | Demolición de cerámicas de muros | 24.66 | M2 |  | 0
3 | Suministro y colocación de cerámicas españolas de 0,30m x 0,60m de primera para revestimiento de muros | 24.66 | M2 |  | 0
4 | Suministro y colocación de dispensador plástico para jabón líquido | 4 | UD. |  | 0
5 | Suministro y colocación de dispensador plástico para papel de baño | 6 | UD. |  | 0
6 | Suministro y colocación de dispensador plástico para papel toalla | 4 | UD. |  | 0
7 | Suministro y colocación de espejo biselado de 0,80m x 1,00m de 3/16´´ | 4 | UD. |  | 0
8 | Suministro e instalación de inodoros elongados en salidas existentes, incluye cambio de (junta de cera, manguera metálica, llave angular y niple de acero inoxidable) | 6 | UD. |  | 0
9 | Suministro e instalación de lavamano de pedestal en salidas existentes, incluye cambio de (manguera metálica, llave angular, sifón, boquilla tipo push, mezcladora, cola extensión y niple de acero inoxidable) | 2 | UD. |  | 0
10 | Suministro e instalación de lavamano ovalado empotrado en tope de granito natural en salidas existentes, incluye cambio de (manguera metálica, llave angular, sifón, boquilla tipo push, mezcladora, cola extensión y niple de acero inoxidable) | 4 | UD. |  | 0
11 | Desmonte de topes en baños públicos primer y segundo nivel, incluye traslado interno | 4 | UD. |  | 0
12 | Desmonte de gabinete de piso en baños públicos primer y segundo nivel, incluye traslado a centro de acopio | 4 | UD. |  | 0
13 | Suministro y colocación de tope en granito natural color gris en baños para empotrar lavamanos | 36.15 | P² |  | 0
14 | Suministro y colocación de gabinete de piso en caoba, incluye con tiradores de cromo | 18.37 | Pl |  | 0
15 | Bote de escombros, incluye movilización interna | 3.45 | M3 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
VI | MISCELANEOS
1 | Pintura acrílica de marca superior en techo 1er y 2do nivel, 2 capas | 1220.42 | M2 |  | 0
2 | Pintura semigloss de marca superior en muros interiores 1er y 2do nivel, 2 capas | 2547.35 | M2 |  | 0
3 | Pintura acrílica de marca superior en el exterior | 980.66 | M2 |  | 0
4 | Pintura de mantenimiento industrial de marca superior en protección para hierros | 120.69 | M2 |  | 0
5 | Desmonte de plafón existente, incluye movilización interna de escombros | 382.55 | M2 |  | 0
6 | Suministro y colocacion de plafón en PVC 2´ x 4´ | 382.55 | M2 |  | 0
7 | Bote de escombros producto del desmonte del plafón | 13.3893 | M3 |  | 0
8 | Reparación de grietas en la infraestructura, con masilla blockaid | 200 | M.L. |  | 0
9 | Desmonte de lámparas de techo, incluye movilización interna | 50 | UD. |  | 0
10 | Desmonte de rejillas de retorno de A/A, incluye movilización interna | 23 | UD. |  | 0
11 | Desmonte de rejillas difusoras de A/A, incluye movilización interna | 15 | UD. |  | 0
12 | Suministro e instalacion de lámparas parabólicas de plafón 2´ x 4´ de 3 tubos led blancos | 50 | UD. |  | 0
13 | Reinstalación de rejillas de retorno de A/A existentes | 23 | UD. |  | 0
14 | Reinstalación de rejillas difusoras de A/A existentes | 15 | UD. |  | 0
15 | Demolición de zócalos de piso | 200 | M.L. |  | 0
16 | Suministro y colocacion de zócalos de piso en porcelanato español idéntico al existente de piso. | 200 | M.L. |  | 0
17 | Demolición de pañete de techo hueco en área de refrigeración del 1er nivel | 100 | M2 |  | 0
18 | Fraguache de techo con llana | 100 | M2 |  | 0
19 | Construcción de pañete liso y maestreado en techo, e = 0,02m | 100 | M2 |  | 0
20 | Movilización interna y bote de escombros producto de la demolición de los zócalos y demolición de pañete de techo hueco | 4.2 | M3 |  | 0
21 | Alquiler de juegos de andamios metálicos para los trabajos de reparación de techo del área de cuartos fríos del 1er nivel, incluye (4 ruedas, 2 plataformas, 4 crucetas y 4 torres). Tiempo estimado de alquiler 1 mes. | 1 | P.A. |  | 0
22 | Poda de 4 árboles de pino en la parte posterior del exterior, incluye movilización y bote de escombros | 1 | P.A. |  | 0
23 | Apertura de mocheta en puerta, incluye demolición para ampliación de hueco para llevar el h=2,10 m, mocheta y cantos | 1 | P.A. |  | 0
24 | Suministro e instalación de puerta polimetal apanelada de 1,00 m x 2,10 m | 1 | UD. |  | 0
25 | Suministro e instalación de A/A de 18,000 BTU tipo inverter en el almacén pròximo al baño del primer nivel | 1 | UD. |  | 0
26 | Limpieza continua y final | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL: |  |  |  | 0
Gastos Indirectos
1 | Dirección Técnica y responsabilidad | 0% |  |  | 0
2 | Gastos administrativos | 0% |  |  | 0
3 | Transporte | 0% |  |  | 0
4 | Supervisión | 0% |  |  | 0
5 | Seguros y Fianzas | 4.5%
6 | Ley 6/86 de Fondos de pensiones | 1% |  |  | 0
7 | CODIA | 0.1% |  |  | 0
8 | Imprevistos | 5% |  |  | 0
| Seguridad en Obra (Reglamenteo 522-06 Seguridad y Salud en Obra) | 1%
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0
NOTA: LAS PARTIDAS A1, A2, A3 y A4 se dejan a discreción de cada oferente.