Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Proyecto:  108627 Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad BIOFIN II

# TÉRMINOS DE REFERENCIA

# Nombre de la Consultoría

# PNUD Costa Rica, a través del Programa BIOFIN II - 108627, contratará una persona que desarrolle el Portafolio de proyectos para la implementación de la Estrategia Nacional de Bioeconomía (Bionegocios) Costa Rica

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

# Las inversiones en biodiversidad son inversiones en desarrollo sostenible, que contribuyen directamente a la reducción de la pobreza, la sostenibilidad económica y la gama completa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al mantener la biodiversidad y los ecosistemas, se mantiene la capacidad del planeta para mantener su prosperidad.  No obstante, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) identificó que todos los ecosistemas han sido transformados por acciones humanas, con la pérdida del 35% de los manglares, el 20% de los arrecifes de coral y alrededor de la mitad de los bosques tropicales.

# Asimismo, la evidencia disponible y las decisiones adoptadas por las Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) indican que sigue existiendo una brecha significativa en las finanzas para la gestión de la biodiversidad para que los países amplíen drásticamente sus esfuerzos y alcancen las 20 Metas de Aichi definidas en el Plan Estratégico del CDB para 2011-2020.

# En este contexto, PNUD lanzó en octubre de 2012 la iniciativa “Finanzas para la Biodiversidad” (BIOFIN) como una nueva alianza mundial que busca abordar el desafío de la financiación de la biodiversidad de una manera integral, construyendo un caso empresarial sólido para una mayor inversión en la gestión de ecosistemas y biodiversidad bajo una metodología que ha sido desarrolla en 30 países del mundo, entre ellos Costa Rica.

# Esta iniciativa pretende ayudar a los gobiernos a elaborar una sólida justificación en favor de un aumento de la inversión en la conservación, el uso sostenible y la distribución equitativa de los beneficios de los ecosistemas y la biodiversidad, con un enfoque dirigido a determinar y cubrir las necesidades de financiación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y sus metas globales, y gestionar soluciones concretas para los proyectos señalados como prioritarios por las autoridades del Comité Director en el plan de movilización de recursos financieros.

# El proyecto es liderado por un Comité Director conformado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), y cuenta con el apoyo técnico de PNUD. En el desarrollo del proyecto se ha involucrado también a la banca y el sector productivo privado. La iniciativa se implementa en dos etapas.

# La primera fase consistió en aplicar una metodología para cuantificar el déficit de biodiversidad, entendido como la brecha existente entre los recursos que actualmente invierte el país en la gestión de su biodiversidad y los recursos requeridos para poder implementar con éxito la ENB.  Se trabajó en: 1) Análisis de integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a las políticas sectoriales de desarrollo, planificación y presupuesto nacional; 2) Evaluación de las necesidades de financiación y de gobernanza para la gestión y conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Costa Rica; 3)Identificación, evaluación y priorización de las diferentes fuentes de fondos para satisfacer las necesidades de financiación de la biodiversidad de Costa Rica; 4) Desarrollo de actividades preparatorias para la aplicación de la estrategia de movilización de recursos a nivel nacional.

# Dentro de los principales logros del Proyecto BIOFIN en su primera fase, destacan: 1) Actualización de datos e inventario nacional:  Apoyo a la formulación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, así como su costeo y determinación del déficit de financiamiento de la biodiversidad. Además de la identificación de flujos financieros para implementar esa estrategia y reducir la brecha financiera; 2) Priorización de proyectos:  Elaboración de perfiles de proyectos y desarrollo del proceso de priorización por parte de las autoridades nacionales; 3) Identificación de soluciones financieras preliminares y su potencial de movilización de recursos para apoyar el financiamiento de la biodiversidad.

# La segunda fase de la iniciativa consiste en implementar un plan de movilización de recursos para reducir ese déficit por medio de soluciones financieras innovadoras. Su principal objetivo el apoyar el proceso de implementación de las iniciativas de movilización de recursos (soluciones financieras) priorizadas durante la fase I.

# Dentro las soluciones financieras por implementar, se encuentra el impulso a la plataforma de bionegocios, con la cual se pretende fortalecer la capacidad tecnológica del sector productivo para avanzar hacia patrones de producción más sostenibles e impulsar el desarrollo de bioempresas hacia mayores posibilidades de financiamiento. Esta solución financiera coincide con el abordaje propuesto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para la construcción de la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica.

# Impulsada por el MICITT, el proceso de la Estrategia comenzó con una fase inicial de talleres de consulta a los sectores público, privado, académico y de cooperación internacional. A partir de ello, en una segunda fase se elaboró una primera propuesta de ejes estratégicos y líneas de acción, que fue consultada en cinco talleres nacionales, con el sector público, el sector privado agropecuario, el sector privado de biotecnología, el sector de ciencia y tecnología, y con jóvenes bioemprendedores. En una tercera fase (junio – diciembre 2019) el proceso continuó con la preparación de una primera versión integrada del documento de la Estrategia, bajo la conducción de un Comité Interministerial de Bioeconomía (CIB), liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) con integrantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y con la divulgación de la Estrategia en instancias regionales con el apoyo de MIDEPLAN y del MAG (Comités Regionales de Desarrollo y Comités Regionales Agropecuarios de la Región Central).

# Actualmente se dispone de una versión final del documento de la Estrategia y se planea iniciar con una siguiente fase que consiste en un plan de acción, dentro del cual se considera que un aspecto clave será el apoyo al desarrollo y financiamiento de un portafolio de proyectos de bioeconomía y la vinculación de estos al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT), para lo cual ya está en proceso la creación de un observatorio de bioeconomía dentro del SINCYT. Asimismo, se cuenta con un mapeo inicial de 100 proyectos vinculados con la Estrategia Nacional de Bioeconomía, para ser incorporados en dicho portafolio.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

# Identificar, desarrollar y contribuir a la movilización de financiamiento para la implementación del Portafolio de proyectos para el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica vinculado con la ENB.

TAREAS Y RESPONSABILIDADES

El o la profesional reportará directamente a la coordinación del Proyecto BIOFIN PNUD, la persona Especialista en Bionegocios y en alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) a través de su Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico (DIDT).

La persona deberá trabajar con un equipo multidisciplinario, intersectorial e interinstitucional en áreas afines a un enfoque holístico de la bioeconomía en conjunto con el Comité interministerial de Bioeconomía (MICITT, MAG, MEIC y MINAE), de manera que se vinculará con temas de economía circular, desarrollo sostenible, bionegocios, cooperación internacional, políticas públicas, ciencia, tecnología, ambiente, agricultura y ganadería, seguridad alimentaria, desarrollo rural e inclusión social, entre otros. Asimismo, deberá ser una persona proactiva y velar porque el proceso de implementación del portafolio de proyectos y los plan de acción se desarrollen de manera oportuna y efectiva, en constante comunicación con los diferentes actores clave de la Estrategia de Bioeconomía.

Será responsable de la implementación y coordinación general de todos los aspectos de la consultoría y responsable de la entrega de los productos descritos adelante, con la calidad y en el tiempo requerido.

La coordinación podrá solicitar información sobre el avance de esta consultoría, vía escrita o telefónica, cuando sea requerida.

La persona profesional deberá seguir los siguientes lineamientos para el desarrollo de su trabajo:

- Coordinar permanentemente a través de reuniones de trabajo en MICITT y con BIOFIN-PNUD.

- Liderar la discusión para identificar los elementos necesarios para un mecanismo financiero ajustado a las condiciones de los sectores mencionados.

Las actividades que desarrollará el o la profesional, para alcanzar el objetivo, sin ser limitativas, serán las siguientes:

- Servir como enlace entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a cargo de la Cooperación Técnica, y la Dirección de Investigación y Desarrollo de MICITT, responsable de la Estrategia Nacional de Bioeconomía y el portafolio.

- Participar y apoyar en las reuniones de los Comités propios de la Gobernanza de Bioeconomía, en apoyo a la contraparte institucional MICITT.

- Facilitar la participación de BIOFIN, en calidad de ente asesor, en el Comité Interministerial de Bioeconomía y cuerpos ad hoc vinculados a la gestión y movilización de recursos para el portafolio de proyectos de la Estrategia.

- Coordinar el apoyo logístico y sustantivo para la realización de videoconferencias, talleres, consultas y actividades similares desarrolladas como parte de la cooperación técnica en Bioeconomía.

- Colaborar en la redacción de documentos sustantivos que se preparen como parte de la cooperación técnica para el portafolio de Bioeconomía e informes técnicos BIOFIN vinculados con la solución financiera de BioNegocios.

- Apoyar la preparación de materiales para la divulgación del Portafolio de la Estrategia Nacional de Bioeconomía.

- Coordinar el apoyo logístico y sustantivo para las misiones de BIOFIN y PNUD en materia de Bioeconomía.

- Mantener reuniones con actores involucrados en el proceso de ejecución de la Estrategia y de sus planes de acción.

- Enlace y seguimiento entre el MICITT y los responsables regionales del desarrollo de la Estrategia de Bioeconomía y su portafolio de proyectos

- Asegurar la participación efectiva de mujeres lideresas de negocios, en el desarrollo del portafolio de oportunidades

- Apoyar a la contraparte institucional y BIOFIN en el seguimiento de los siguientes:

  - Matriz de proyectos bioeconómicos que se generen a partir de la Estrategia de Bioeconomía e iniciativas relacionadas como mapeo de proyectos BIOFIN y otros.

  - Consultorías que se contraten como parte de la cooperación técnica en Bioeconomía.

  - Indicadores del Observatorio de Bioeconomía.

  - Acompañar el desarrollo de al menos 100 perfiles de proyecto (Proyectos estrella previamente y a partir del mapeo de iniciativas) con alto impacto social, económico, ambiental que puedan ser los principales casos del Fondo para desarrollar con mayor detalle y que servirán para material de divulgación y movilización de recursos para el Fondo.

PERFIL DE LA PERSONA REQUERIDA

Competencias corporativas

- Demuestra integridad con los valores de estándares éticos de Naciones Unidas.

- Demuestra compromiso a la misión, visión y valores de las Naciones Unidas.

- Demuestra adaptación y sensibilidad a aspectos culturales, de género, religión, raza, nacionalidad y de edad.

- Tiene un trato justo para todas las personas.

- Tiene creatividad e innovación para la coordinación y manejo de actividades.

- Tiene excelentes destrezas organizacionales y habilidad para desarrollar múltiples tareas efectivamente.

- Tiene sentido de confidencialidad.

- Disponibilidad inmediata para iniciar el trabajo.

- Deseable conocimiento en materia de desarrollo sostenible, cambio climático y similares.

- Deseable conocimiento en Derechos Humanos, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas.

- Deseable conocimiento sobre la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

- Con alta motivación, capaz de trabajar por objetivos, con mucha iniciativa

Requisitos y calificaciones

- Contar con grado mínimo de bachillerato académico en economía, biología, biotecnología, ciencias políticas, relaciones internacionales o carrera afín.

- Deseable formación interdisciplinaria que combine ciencias biológicas con ciencias económicas.

- Formación complementaria en gestión de Proyectos, ciencias económicas o administración.

- Contar con experiencia demostrable en apoyo a la coordinación de proyectos de política pública con entes del gobierno central y del sector privado.

- Experiencia y conocimiento previo en temas afines a la bioeconomía.

- Experiencia en apoyo al diseño, formulación y gestión de proyectos.

- Deseable conocimiento sobre gestión de fondos, movilización de recursos.

- Contar con disponibilidad para participar en reuniones o actividades según se requiera en el horario de trabajo de los ministerios y entes con los que tendrá que coordinar.

- Contar con disponibilidad para dedicar un mínimo de 36 horas semanales al proyecto.

# PERIODO DE LA CONSULTORÍA

# Esta consultoría tendrá una duración de 8 meses, iniciando a partir de la firma del respectivo contrato.

# HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

El lugar de trabajo para esta consultoría corresponderá a las instalaciones habituales de trabajo de el (la) profesional, con facilidad de trabajo en las oficinas de MICITT y PNUD. En el caso que la de la persona contratada no sea residente de la zona, el proyecto no asume los costos de traslado y estadía en la zona de trabajo por lo que debe incluir los gastos en la propuesta económica.

Las personas oferentes deberán presentar una oferta económica en colones por el valor total de sus servicios profesionales para las tareas solicitadas por la consultoría. Los costos de las actividades tales como talleres, reproducción de materiales, desplazamiento local para visitas de terreno y comunidades en funciones de la consultoría, corren por cuenta del proyecto y no deben ser incluidos en la oferta económica.

Los honorarios serán pagados en colones y se harán en ocho (8) tractos contra la aprobación por parte de la Coordinadora del Proyecto de cada uno de los productos. El plazo máximo de la consultoría es de 8 meses, pero se puede presentar los productos antes de los plazos estipulados.

El PNUD rechaza la violencia contra las mujeres, así como el hostigamiento sexual y la explotación sexual en cualquier de sus formas, por lo que las personas colaboradoras deben mostrar una historia intachable al respecto.

# Plazos y productos

En estrecha relación con las tareas específicas bajo su responsabilidad, se establecen los siguientes productos:

| PRODUCTOS | PLAZO DE ENTREGA | PORCENTAJE DE PAGO |
| --- | --- | --- |
| Producto 1: Documento con plan de trabajo, cronograma y metodología del desarrollo de la consultoría, incluyendo los elementos clave para el mapeo rápido de iniciativas Bioeconomía. | 15 días naturales después de la firma del contrato | 10% |
| Producto 2: Desarrollo de ficha conjunta para el portafolio de proyectos de la Estrategia de Bio-economía y la plataforma de bio-negocios BIOFIN, desarrollo de metodología/criterios de priorización para la búsqueda de financiamiento, y borrador Convenio de Confidencialidad. | 35 días naturales después de la firma del contrato | 12% |
| Producto 3: Informe de Avance que incluye la elaboración de 20 fichas (aproximadamente) de proyectos del portafolio y sobre acciones de acompañamiento técnico de la consultoría (ver actividades: incluye apoyo en Planes de Acción de la Estrategia, informes sustantivos). | 90 días naturales después de la firma del contrato | 13% |
| Producto 4: Informe de Avance que incluye la elaboración de 20 fichas de proyectos (aproximadamente) del portafolio y sobre acciones de acompañamiento técnico. | 120 días naturales después de la firma del contrato | 12% |
| Producto 5: Informe de Avance que incluye la elaboración de 20 fichas de proyectos (aproximadamente) del portafolio y sobre acciones de acompañamiento técnico. | 150 días naturales después de la firma del contrato | 13% |
| Producto 6: Informe de Avance que incluye la elaboración de 20 fichas de proyectos (aproximadamente) del portafolio y sobre acciones de acompañamiento técnico. | 170 días naturales después de la firma del contrato | 12% |
| Producto 7: Informe sobre la preparación del portafolio, documentación, para la presentación de impacto-pitch para ronda de negocios e inversionistas. | 200 días naturales después de la firma del contrato | 13% |
| Producto 8: Informe Final Consultoría. Incluye compilación de fichas de proyectos, sistematización de actividades realizadas, registro fotográfico o similar. | 230 días naturales después de la firma del contrato | 15% |

Los productos deberán ser entregados en forma digital enviado mediante correo electrónico.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas recibidas se realizará en dos etapas:

| Oferta | Puntaje Máximo | Oferentes |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| 1. | Técnica | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Económica | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Total | 1300 |  |  |  |  |  |

# Primera etapa: Evaluación de la oferta técnica. (1.000 puntos - I Etapa):

Esta primera etapa contempla la evaluación de la experiencia del oferente y su correspondencia con los Términos de Referencia, según los siguientes criterios:

Matriz de Evaluación

| # | Perfil Requerido y Evaluación de Ofertas | Puntaje máximo | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesional con grado académico universitario en economía, biología, biotecnología, ciencias políticas, relaciones internacionales o carrera afín. | Maestría o superior: 250 puntos |  |  |  |  |  |
|  |  | Licenciatura: 200 puntos |  |  |  |  |  |
|  |  | Bachiller: 150 puntos |  |  |  |  |  |
| 2 | Deseable formación interdisciplinaria que combine ciencias biológicas con ciencias económicas. | Sí posee formación interdisciplinaria: 25 puntos |  |  |  |  |  |
|  |  | No posee formación interdisciplinaria: 0 puntos |  |  |  |  |  |
| 3 | Formación complementaria en gestión de Proyectos, ciencias económicas o administración. | Certificación o título universitario en Gestión de Proyectos: 125 puntos |  |  |  |  |  |
|  |  | Cursos de capacitación en gestión de proyectos: 100 puntos |  |  |  |  |  |
| 4 | Experiencia demostrable de al menos 2 años en apoyo a la coordinación de proyectos de política pública con entes del gobierno central y del sector privado. | 3 o más años de experiencia: 200 puntos |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 años de experiencia: 150 puntos |  |  |  |  |  |
| 5 | Al menos 2 experiencias en apoyo al diseño, formulación y gestión de proyectos. | 3 o más experiencias: 200 puntos |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 experiencias: 150 puntos |  |  |  |  |  |
| 6 | Experiencias previas y conocimiento en temas afines a la bioeconomía. | 2 o más experiencias: 200 puntos |  |  |  |  |  |
|  |  | Al menos 1 experiencia: 150 puntos |  |  |  |  |  |
|  | Total de puntos | 1000 |  |  |  |  |  |

# Segunda Etapa: Calificación de la oferta económica (300 puntos - II Etapa):

En esta II etapa participarán solo aquellas ofertas cuya calificación técnica (I etapa) haya alcanzado al menos 700 de los 1.000 puntos posibles. La oferta que presente el menor precio obtendrá una calificación de 300 puntos y se considerará la oferta base, a las ofertas restantes se les otorgarán los puntos que correspondan, luego de aplicarle la siguiente fórmula:

Dónde:

PFP 	= Puntaje factor precio.

POMB 	= Menor precio ofertado

PO 	= Precio de la oferta a calificar.

300 	= Puntaje máximo para el factor precio.

La persona oferente deberá presentar una oferta económica detallada en colones, que contenga el valor total de sus servicios para las tareas solicitadas por la consultoría, en la cual deberán estar considerados los montos por concepto de honorarios y otros gastos en los que podría incurrir durante la prestación de sus servicios. Los costos de las actividades tales como talleres, reproducción de materiales, etc. corren por cuenta del proyecto y no deben ser incluidos en la oferta económica.

# Esta consultoría será adjudicada a la persona que obtenga el puntaje total más alto, sumando de las dos etapas.

REQUISITOS DE LA APLICACIÓN

Las personas que deseen postularse para esta consultoría deben necesariamente enviar los siguientes documentos:

- Carta del Oferente al PNUD confirmando interés y disponibilidad utilizando el modelo proporcionado por el PNUD (Formato Adjunto) se debe incluir un párrafo indicando cómo su labor y esta consultoría va a acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y fortalecer la igualdad de género.

- Hoja de vida utilizando el modelo proporcionado por el PNUD (Formato Adjunto) actualizada que aporte la información necesaria para demostrar las calificaciones académicas, conocimiento y experiencia que la faculten para el desempeño de las tareas solicitadas en estos términos de referencia.

- Oferta económica en colones, que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido (monto por día), sustentado con un desglose de los gastos, según el formato proporcionado.  Si el Oferente es empleado por una organización / empresa / institución, y él / ella espera que su empleador cobre un costo de administración en el proceso de liberarlo/la al PNUD bajo un Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA por sus siglas en inglés), el Oferente deberá indicar en este punto, y asegurarse que todos los gastos se encuentren debidamente incorporados en la propuesta financiera presentada al PNUD.

- Copias de títulos universitarios y los comprobantes necesarios para demostrar las calificaciones solicitadas.

- Formulario P11 utilizando el modelo proporcionado por el PNUD

La presentación de todos los requisitos descritos anteriormente es obligatoria, la falta u omisión de alguno(s) de los requisitos invalida la oferta, por ser considerada como incompleta.

# Las aplicaciones deberán dirigirse únicamente a la dirección electrónica adquisiciones.cr@undp.org, indicando en el asunto del correo: CI/CRI/2020/108627 Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad BIOFIN II /Portafolio de proyectos Bioeconomía.

Debe enviarse cada documento en archivos separados, que no superen los 35Mb, identificados por el nombre del documento y de la persona oferente, adjuntos en un único correo.  En caso de superar los 35MB, favor enviar los adjuntos distribuidos en varios correos.

Este proceso está dirigido a personas naturales en carácter individual.  Cualquier oferta recibida de una persona jurídica o de dos (2) o más personas será rechazada

La fecha límite para la recepción de ofertas el 06 de mayo del 2020, a las 23:59 horas (Costa Rica). No se atenderán consultas técnicas o administrativas vía telefónica y deberán dirigirse únicamente a adquisiciones.cr@undp.org como máximo el 29 de abril del 2020.

Se invita a las mujeres y personas con discapacidad a presentar sus ofertas

Solamente se contactarán las personas seleccionadas

Formato del currículum

| Nombre de la persona | Insertar |
| --- | --- |
| Nombre del proceso | REF: CI/CRI/2020/108627 Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad BIOFIN II /Portafolio de proyectos Bioeconomía. |
| Nacionalidad | Insertar |
| Dominio del idioma | Insertar |
| Educación/Calificación Profesional con grado académico mínimo de bachillerato en economía, biología, biotecnología, ciencias políticas, relaciones internacionales o carrera afín. (Indicar calificación según criterios) | Resumir la educación superior/universitaria y especializada de la persona oferente, indicando los nombres de las instituciones, las fechas de asistencia y los títulos y Calificación obtenidas. |
|  | Insertar |
| Certificaciones profesionales | Proporcionar detalles de las certificaciones profesionales relevantes para el alcance de los servicios. |
|  | Nombre de la institución: Insertar Fecha de certificación: Insertar |
| Registro/experiencia laboral Registre la información según los requisitos indicados en los TdR, | Enumerar todos los cargos ocupados por el personal (comenzando con la posición actual, enumerar en orden inverso), indicando fechas completas, nombres de las organizaciones empleadoras, título del puesto ocupado y ubicación del empleo. Para la experiencia en los últimos cinco años, detalle el tipo de actividades realizadas, el grado de responsabilidades, la ubicación de las asignaciones y cualquier otra información o experiencia profesional que se considere pertinente para esta asignación. |
|  | Insertar |
| Deseable formación interdisciplinaria que combine ciencias biológicas con ciencias económicas. | Insertar |
| Formación complementaria en gestión de Proyectos, ciencias económicas o administración. | Insertar |
| Experiencia demostrable de al menos 2 años en apoyo a la coordinación de proyectos de política pública con entes del gobierno central y del sector privado. | Insertar |
| Al menos 2 experiencias en apoyo al diseño, formulación y gestión de proyectos. |  |
| Experiencias previas y conocimiento en temas afines a la bioeconomía. |  |
| Referencias | Proporcionar nombres, direcciones, teléfono, e información de contacto de correo electrónico para dos (2) referencias |
|  | Referencia 1: Insertar Referencia 2: Insertar |
| Otros |  |

Yo, el abajo firmante, certifico, según mi leal saber y entender, que estos datos describen correctamente mis Calificación, experiencias y otra información relevante sobre mi persona.

________________________________________	___________________________

Nombre, Firma y No. de Identificación				          Fecha (Día/Mes/Año)

Acatando disposiciones y directrices del Gobierno de Costa Rica frente a la pandemia por COVID19, se acatan medidas de salud pública y reemplazan por teletrabajo

El pago se realiza 10 días hábiles después de la entrega y aprobación de   los productos y contra entrega de factura electrónica.