## Plan de Trabajo 2020
PLAN DE TRABAJO 2020
1. Fortalecimiento Institucional del COPEME
Actividad | Resultados | Responsables | Período de Ejecución | [10 empty] | Indicadores | Medio Verificable | Observaciones
|  |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 Contratación de Equipo Técnico del COPEME
1.1.1 Elaboración Términos de referencia de equipo técnico de COPEME | Términos de referencia de equipo técnico de COPEME Especialistas: * Seguimiento y monitoreo, * Estadístico-economista | ST/COPEME/PNUD | [11 empty] | Términos de referencia validados | Términos de referencia aprobados | Definir los Términos de Referencia de los especilistas técnicos con el COPEME | bar: Período de Ejecución F to Período de Ejecución M
1.1.2 Proceso de Selección y Contratación | Proveedor contratado | ST/PNUD | [11 empty] | Proveedor contratado | Contrato y Orden de Compra | bar: Período de Ejecución M to Período de Ejecución J
1.2 Validación de Metas 4 y 5
1.2.1 Reuniones de Comisión de Validación | Metas 4 y 5 validadas | COPEME/MEDUCA | [11 empty] | Reuniones realizadas | Listas de Asistencia | bar: Período de Ejecución M
1.2.2 Entrega al Despacho Superior del MEDUCA de las metas 4 y 5 validadas | Documento de las Metas 4 y 5 validadas | COPEME/MEDUCA | [11 empty] | Matrices validadas | Documento de las matrices validadas | bar: Período de Ejecución M
1.2.3 Taller de Metas validadas con equipo técnico de MEDUCA | Dar a conocer las versiones finales de las Matrices validadas | COPEME/MEDUCA | [11 empty] | Taller realizado | Listas de Asistencia | bar: Período de Ejecución M
1.3 Establecimiento de un mecanismo de coordinación con MEDUCA para el monitoreo y seguimiento de las Tareas de las Metas Priorizadas
1.3.1 Solicitar personal del MEDUCA que sea enlace para dar seguimiento de cada una de las Metas. | Establecimiento del mecanismo de coordinación, monitoreo y seguimiento de las Metas priorizadas | ST/COPEME | [11 empty] | Nota enviada | Nota Enviada | bar: Período de Ejecución F
1.3.2 Personal Asignado |  | MEDUCA | [11 empty] | Personal Designada | Nota Recibida | bar: Período de Ejecución F to Período de Ejecución M
1.3.3. Mecanismo definido entre las partes |  | COPEME/ Especialista de M&E/MEDUCA | bar: Período de Ejecución M to Período de Ejecución J
1.4 Diagramación e Impresión Material comunicacional
1.4.1 Definición de Especificaciones Técnicas | Infografias, libros y cuerpo consultivo. | ST/COPEME | [11 empty] | Especificaciones definidas | Nota de ST | bar: Período de Ejecución F
1.4.2 Proceso de Selección y Contratación |  | ST/PNUD | [11 empty] | Proveedor contratado | Material comunicacional impreso | bar: Período de Ejecución F to Período de Ejecución M
1.4.3 Aprobación de diseño y revisión del contenido del material |  | COPEME | [11 empty] | Contenido revisado y diseño aprobado | Contenido revisado y diseño aprobado | bar: Período de Ejecución F to Período de Ejecución A
1.4.4 Material entregado | bar: Período de Ejecución J to Período de Ejecución J
1.5 Diseño y construcción de página WEB
1.5.1 Definición de Especificaciones Técnicas | Página web del COPEME | ST/COPEME | [11 empty] | Especificaciones definidas | Nota de ST | bar: Período de Ejecución M
1.5.2 Proceso de Contratación |  | PNUD | [11 empty] | Proveedor Contratado | Página web del COPEME | bar: Período de Ejecución M
1.5.3 Aprobación de diseño y revisión del contenido de la página Web del COPEME |  | COPEME | [11 empty] | Contenido revisado y diseño aprobado | Contenido revisado y diseño aprobado | bar: Período de Ejecución M to Período de Ejecución J
1.6 Especialista para elaboración e Implementación de estrategia de comunicación
1.6.1 Elaboración Términos de referencia | Estrategia de comunicación diseñada e implementada | ST/COPEME | [11 empty] | Especificaciones definidas | Nota de ST | bar: Período de Ejecución A
1.6.2 Proceso de Contratación |  | ST/PNUD | [11 empty] | Estrategia de comunicación | Estrategia de comunicación | bar: Período de Ejecución M
1.7 Contratación de especialista en administración y actualización de redes sociales
1.7.1 Elaboración Términos de referencia | Especialista en redes sociales | ST/COPEME | [11 empty] | Especificaciones definidas | Nota de ST | bar: Período de Ejecución M
1.7.2 Proceso de Contratación |  | ST/PNUD | [11 empty] | Especialista contratado | Actualización de las redes sociales | bar: Período de Ejecución M
1.8 Eventos de Divulgación y Participación Ciudadana
1.8.1 Visitas a las Regionales de Educación, Centros Educativos y Universidades, oficiales y particulares | Dar a conocer el trabajo de COPEME | COPEME | [11 empty] | por definir | Lista de asistencia/Informes | bar: Período de Ejecución A to Período de Ejecución D
1.8.2 Capacitación sobre COPEME |  | COPEME | [11 empty] | por definir | Lista de asistencia/Informes | bar: Período de Ejecución A to Período de Ejecución D
1.8.3 Cortesías de Sala, Rendición de Cuentas |  | COPEME | [11 empty] | por definir | Lista de asistencia/Informes | bar: Período de Ejecución J to Período de Ejecución D
2. Fortalecimiento de las instituciones representativas de la Comunidad Educativa
2.1 Reuniones de Trabajo con Comisión de Educación de la Asamblea Nacional de diputados | Aportes del COPEME a las inicicativas legislativas en el tema de Educación | COPEME/Comisión de Educación | [11 empty] | Leyes revisadas por el COPEME | Aportes del COPEME a las iniciativas legislativas | bar: Período de Ejecución M to Período de Ejecución D
2.2 Definición de iniciativas dirigidas a fortalecer alianzas | Alianzas comunidad educativa | COPEME | [11 empty] | Número de Alianzas | Alianzas Establecidas | bar: Período de Ejecución J to Período de Ejecución J
2.3 Fortalecer la Participacion las Asociaciones Estudiantiles en la Comunidad Educativa | Participacion las Asociaciones Estudiantiles de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50 del Texto Único de la Ley Orgánica de Educación. | COPEME | [11 empty] | Leyes revisadas por el COPEME | Aportes del COPEME a las iniciativas legislativas | bar: Período de Ejecución J to Período de Ejecución D
2.3.1 Coordinación con la Dirección de Asuntos Estudiantiles del MEDUCA | Promover iniciativas para dar participacion activas a las Asociaciones Estudiantiles | COPEME | [11 empty] | por definir | por definir | bar: Período de Ejecución J to Período de Ejecución D
3. Fortalecimiento de la Secretaría Técnica
3.1 Adecuación de oficinas | Oficina del COPEME | ST | [11 empty] | Oficina Instalada e Inagurada | Oficina Instalada e Inagurada | bar: Período de Ejecución A to Período de Ejecución S
3.3 Reunión con Proyecto BID- MEDUCA-PNUD | Informe de actividades consideradas en el plan de acción MEDUCA COPEME y que ya estan contempladas en el proyecto del BID | ST/MEDUCA/BID | [11 empty] | Reunión realizada | Informe de la reunión con acuerdos | bar: Período de Ejecución J to Período de Ejecución J
Note on A11: margelia palacios: PARA DEFINIR METODOLOGÍA
Note on A24: margelia palacios: PARA DEFINIR METODOLOGÍA
Note on A36: margelia palacios: PARA DEFINIR ACCIONES
Note on A37: margelia palacios: PARA DEFINIR PROTOCOLO DE VISITA Y CRONOGRAMA DE VISITA
Note on A38: margelia palacios: PARA DEFINIR PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN

## Sheet1
PLAN DE TRABAJO - APROBADO 12 DE DICIEMBRE DE 2020
–Fortalecimiento institucional del COPEME.
■Regionalización del COPEME
■Sistema de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas.
■Monitoreo y Seguimiento de las Metas, Compromisos y plan operativo.
■Rendición de Cuentas de forma institucional
–Fortalecimiento de las instituciones representativas de la Comunidad Educativa.
–Fortalecimiento de la Secretaría Técnica.
■Herramientas tecnológicas y digitales
■Recursos Humanos

## Sheet2
PRESUPUESTO COPEME 2020 APROBADO ENERO 2020
COMPONENTE | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | MONTO MENSUAL | MONTO ANUAL 2020
Fortalecimiento institucional y cumplimiento del mandato del COPEME | Comunicación y Divulgación | 1. Diseño de la Estrategia de Comunicación 2. Página Web y Hosting 3. Experto en Diseño Gráfico 4. Material de divulgación (Material Impreso: Libros, Papelería, entre otros) 5. Manejo de Redes Sociales 6. Implementación de Estrategia de Comunicación (Incluye medios de comunicación digitales y escritos) | 5000 | 60000
| Reuniones COPEME | Alquiler de salón y Servicio de Catering | 1500 | 18000
|  | Viáticos Consejeros | 600 | 7200
| Eventos públicos de Difusión Locales | 1. Rendición de Cuentas COPEME 2. Eventos Públicos varios 3. Conversatorios ciudadanos 4. Cortesías de Sala 5. Capacitaciones a otros sectores 6. Visitas a las 16 Regiones Educativas | 1000 | 12000
| Apoyo Técnico Expertos | Consultor Nacional / 3 consultores contratados | 9000 | 108000
|  | Consultor Internacional / 2 consultores contratados | 14000 | 168000
|  | Viáticos Expertos | 700 | 8400
| Apoyo Técnico PNUD | Especialista que acompaña el proceso de implementación | 2500 | 30000
| Total 1 |  | 34300 | 411600
Fortalecimiento de las instituciones representativas de la Comunidad Educativa | Eventos Públicos Nacionales e Internacionales | Seminarios, Simposios y/o Congresos | 300 | 3600
|  | Viajes de participación | 300 | 3600
| Alianzas | Acciones dirigidas a fortalecer las alianzas | 600 | 7200
| Total 2 |  | 1200 | 14400
Fortalecimiento de la Secretaría Técnica | Gestión del Proyecto | Apoyo Departamento Administración y Finanzas de PNUD | 420 | 5040
|  | Coordinador/a Proyecto PNUD | 3600 | 43000
|  | Asistente administrativa Proyecto PNUD | 2250 | 27000
| Adecuación de Oficinas | 6 puestos de trabajo en MEDUCA (muebles modulares y sillas) | 9000 | 9000
|  | Sala de Reuniones (Mesa y 24 sillas) | 7000 | 7000
|  | Archivadores y Estanterías | 2500 | 2500
|  | Mesas | 1000 | 1000
|  | Equipo de Oficina (Impresoras, proyectores, otros) | 2500 | 2500
|  | Varios (Dispensador de Agua, Regletas, Cestos de Basura, Nevera, Microondas y Cafetera) | 1000 | 1000
| Insumos de Oficina | Material de papelería | 150 | 1800
|  | Insumos generales | 100 | 1200
| Servicios Varios | Servicios de Impresoras | 350 | 4200
|  | Servicio de distribución de agua | 50 | 600
| Total 3 |  | 29920 | 105840
Gran TOTAL |  |  | 65420 | 531840