**Техническое задание**

**Должность:** Национальный консультант по составлению финансового счета для поддержки внедрения СНС 2008

**Название проекта:** Укрепление институционального и статистического потенциала по национальным счетам

**Тип контракта:** Индивидуальный контракт

**Тип и уровень:** Национальный консультант

**Место службы:** Ашхабад, Туркменистан

**Знание требуемых языков:** Русский, туркменский

**Дата начала:** октябрь 2020 года

**Действие контракта:** октябрь - декабрь 2020 года

**Ожидаемый срок действия контракта:** 60 рабочих дней

1. **ПРЕДИСТОРИЯ**

В 2018 году, ПРООН и Государственный комитет Туркменистана по статистике начали реализацию проекта «Укрепление институционального и статистического потенциала по национальным счетам», целью которого является укрепление национального статистического и институционального потенциала для осуществления концептуального перехода от применяемой в настоящее время СНС 1993 года к версии СНС 2008 года и расширении сферы охвата, степени детализации и качества национальных счетов и дополняющих их данных экономической статистики

В этой связи были определены следующие компоненты проекта: 1) согласование национальной программы внедрения СНС 2008 и определение институциональных механизмов координации национальной статистической системы; 2) подготовка предложений по совершенствованию системы статистических классификаций; 3) адаптация к требованиям СНС 2008 бизнес-регистра; 4) усиление методологического, информационного и кадрового потенциала национальных счетов Туркменистана в соответствии с требованиями СНС 2008 и 5) усиление ИТК потенциала, обеспечивающего построение национальных счетов Туркменистана.

CНС содержит обширный набор макроэкономических данных, которые характеризуют процессы производства товаров и услуг, создания, распределения, перераспределения и использования доходов, а также соответствующие изменения финансовых и нефинансовых активов и обязательств различных институциональных секторов экономики. Согласно СНС 2008, финансовый счет— это последний счет в полной последовательности счетов, которые отражают операции между институциональными единицами.

В финансовом счете отражаются операции с финансовыми активами и обязательствами, которые осуществляются между институциональными единицами, являющимися резидентами данной страны, и между институциональными единицами-резидентами и остальным миром. На левой стороне счета отражается приобретение финансовых активов за вычетом их выбытия, в то время на правой стороне счета отражается принятие обязательств за вычетом их погашения. В рамках четвертого компонента проекта, планируется разработать методологию для составления финансового счета согласно СНС 2008.

В связи с чем, ПРООН Туркменистана ищет национального консультанта/эксперта для оказания содействия Государственному комитету Туркменистана по статистике (Туркменстат) в имплементации СНС 2008 года путем предоставления консультаций и экспертизы по составлению финансового счета.

**Б. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Под общим руководством Национального координатора проекта, начальника Управления национальных счетов Государственного комитета Туркменистана по статистике и под непосредственным руководством менеджера проекта, национальный консультант/эксперт будет отвечать за выполнение следующих задач:

1. Оказание содействия (предоставление необходимых документов, статистических форм, методологий и т.д.) нанятому международному эксперту в подготовке Обзора (отчета)по выявлению пробелов и возможностей по составлению финансового счета и баланса финансовых активов и пассивов в Туркменистане в соответствии с требованиями СНС 2008. Взаимодействие с соответствующими подразделениями Туркменстата, Центральным банком Туркменистана, Министерством финансов и экономики Туркменистана и другими соответствующими ведомствами, и организациями Туркменистана для оказания содействия в организации ряда консультаций с международным экспертом посредством скайпа и других средств телекоммуникаций.

**Конечный результат 1:** Отчет о проделанной работе, в частности о предоставлении содействия международному эксперту в проведении обзора и подготовке рекомендаций по составлению финансового счета и баланса финансовых активов и пассивов в Туркменистане, а также обзора передовой международной практики различных стран в области составления финансового счета в соответствии с требованиями СНС 2008 (10 рабочих дней);;

 2. Основываясь на подготовленный международным экспертом обзор и передовую международную практику различных стран в области составления финансового счета и баланса финансовых активов и пассивов согласно СНС 2008, а также подготовленных международным экспертом рекомендаций:

- оказание всестороннего содействия (предоставление необходимых документов, подготовка материалов качественной информационной основы, статистических форм и таблиц, формирование матриц «От кого к кому» и т. д.) международному эксперту в разработке методологии, необходимых таблиц и статистических форм для составления финансового счета и баланса финансовых активов и пассивов а в соответствии с СНС 2008 для расчета ВВП, включая соответствующих показателей и статистических форм;

- согласование проекта методологии (включая показатели и соответствующие статистические формы, таблицы) с соответствующими подразделениями Центрального банка, Туркменстата, министерствами и ведомствами Туркменистана;

- проведение оценки недостающей информации и балансировки данных, оценки долговых и долевых ценных бумаг, а также проведение согласованности с другими видами макроэкономической статистики,

- участие в проведении экспериментальной оценки ВВП с учетом финансового счета.

**Конечный результат 2:** Итоговый отчет о выполненной работе с приложенной первоначальной методологией, статистических форм и таблиц, разработанных в соответствии с СНС 2008 для расчета ВВП, с учетом финансового счета. (Предполагаемое время работы: 30 рабочих дней).

3. Доработка первоначального проекта методологии по составлению финансового счета и баланса финансовых активов и пассивов с учетом, полученных комментарий и предложений от министерств и ведомств, а также доработка необходимых статистических форм и таблиц.

 В случае необходимости, разработка проектов нормативно – правовых актов, а также рекомендаций по внесению изменений и дополнений в существующие нормативно - правовые акты и другие документы с целью приведения их в соответствии с разработанной методологией по расчету ВВП с учетом финансового счета.

**Конечный результат 3:** Итоговый отчет о выполненной работе с приложенной окончательной методологией, статистических форм и таблиц, разработанных в соответствии с СНС 2008 для расчета ВВП, с учетом финансового счета. (Предполагаемое время работы: 20 рабочих дней);

**РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Результат** | **Кол-во дней и сроки**  | **Оплата**  |
| 1 | Результат 1. Отчет о проделанной работе, в частности о предоставлении соответствующих документов и взаимодействии с соответствующими подразделениями Туркменстата, а также соответствующими министерствами и ведомствами Туркменистана  | 10 дней октябрь 2020 года | 15% от общей суммы |
| 2  | Результат 2. Первоначальный проект методология по составлению финансового счета и баланса финансовых активов и пассивов, включая статистические формы и таблицы, промежуточный отчет | 30 дней, ноябрь 2020 года  | 50% от общей суммы |
| 3 | Результат 3. Окончательный проект методологии по составлению финансового счета и баланса финансовых активов и пассивов, включая статистические формы и таблицы, итоговый отчет | 20 дней, декабрь 2020 года | 35% от общей суммы |

1. **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ**
2. Отличные знания национальной банковской системы и системы статистики Туркменистана;
3. Отличные аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации и четко излагать содержание в письменном виде;
4. Знание международных стандартов по СНС 2008 и в области составления финансового счета и баланса финансовых активов и пассивов;
5. Компьютерные навыки и навыки составления статистических выходных таблиц.

**Г. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Образование:

* Высшее образование в области экономики, финансов и статистики или/и в другой соответствующей области.

Опыт:

* Минимум 10 лет соответствующего профессионального опыта в банковской области или области статистики, предпочтительно в макроэкономической сфере.
* Опыт работы в международных проектах по совершенствованию банковской системы или статистики;

Языки:

* Свободное владение русским языком, разговорным туркменским языком.

**Подача документов:**

Заинтересованные кандидаты должны предоставить нижеперечисленные документы (информацию), чтобы продемонстрировать свою квалификацию:

* Письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее интерес и готовность Индивидуального Консультанта к заданию, включающее его финансовое предложение. Финансовое предложение должно включать в себя: оплату консультативных услуг, административные расходы (если необходимы), транспортные расходы и / или любые другие расходы, которые кандидаты считают необходимыми для выполнения задания. В финансовом предложении должна быть указана общая сумма ожидаемого гонорара в **национальной валюте** (**туркменский манат)** за весь объем работы. Образец формы можно найти по ссылке: <http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/procurement.html>.;
* Резюме (curriculum vitae) с включением опыта работы по выполнению разработки и оценки законов, актов и стандартов;
* Методология с указанием фаз, задач, методов, приемов, временных рамок, ресурсов, доступности и инструментов, применяемых для успешного выполнения задания;
* Заполненная Форма P11 образец которой можно найти по ссылке: <http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/procurement.html> .

**Оценка предложений:**

Выбор эксперта будет проводиться методом комбинированной оценки с использованием следующих критериев:

а) Техническая часть предложения -70%:

* Образование- 25 баллов
* Профессиональный опыт работы в соответствующей области -35 баллов
* Методология, отражающая хорошее понимание вопросов статистики, в том числе систему национальных счетов и финансовый счет в Туркменистане -25 баллов
* Языковые данные- 15 баллов

б) Финансовая часть предложения - 30%

**Дополнительные требования к рекомендуемому кандидату**

Рекомендуемые подрядчики в возрасте 65 лет и старше, и, в случае если требуется рабочая поездка, должны пройти полное медицинское обследование, включая рентген,

и получить медицинское разрешение от одобренного ООН врачом, прежде чем принимать свое назначение. Медицинское обследование должно быть одобрено врачом ООН, и оплачено консультантом.