Términos de referencia Consultoría

Estrategia de recaudación de fondos y autofinanciamiento para organizaciones que trabajan prevención terciaria

- Contexto

El proyecto Prevención Terciaria (Pionero), tiene como objetivo desarrollar, implementar (de manera piloto) y evaluar un modelo de inserción social para personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y con afiliación pandilleril. El proyecto es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La inserción social de adolescentes y jóvenes que cumplen o han cumplido una sentencia judicial es un campo experimental en El Salvador, sobre todo cuando se trata de personas que tienen antecedentes de filiación a una pandilla. Este proyecto busca desarrollar, pilotear y evaluar un modelo de inserción social para personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley con antecedentes pandilleriles basado en una estrategia de individualización de casos como insumo para la elaboración de políticas públicas en la materia.

La Ley salvadoreña divide a la población de jóvenes en conflicto con la ley según su edad, por lo tanto, la estrategia del proyecto propone un plan que atienda esta desagregación. El primer grupo de edad incluye adolescentes (menores de 18 años) bajo la responsabilidad del Instituto Salvadoreño de Protección Integral a la Niñez (ISNA) y el otro, personas mayores de edad que han pasado o están bajo el sistema penal juvenil o de adultos y son parte de la agenda de trabajo de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social (DRTS) y la Direccion General de Centros Penales a través del Centro de Coordinación Post Penitenciaria.

En este sentido, el proyecto Pionero en Inserción Social ha construido dos modelos de inserción social, uno para cada grupo. Estos modelos se basan en el seguimiento individualizado de casos. Uno de los desafíos que enfrentan las organizaciones que trabajan en prevención terciaria es obtener fondos para desarrollar actividades que favorezcan la inserción social de personas con antecedente de afiliación a pandillas.

Esta consultoría busca dotar a las organizaciones de herramientas y estrategias que les permitan recaudar fondos y asi buscar la autosostenibilidad financiera para continuar con su trabajo en prevención terciaria.

- Objetivos:

- Desarrollar una estrategia de recaudación de fondos de acuerdo a las necesidades y realidades de cada una de las 3 organizaciones basadas en la fe (sede Colonia Dina, sede Zacamil y sede Colonia Majucla) que participan en el Proyecto Pionero.

- Implementar una campaña de recaudación de fondos con cada una de las 3 organizaciones basadas en la fe que participan en el Proyecto Pionero en Inserción Social

Actividades a desarrollar

- Reuniones con equipo de las organizaciones basadas en la fe (3) para conocer estado actual de formas de financiamiento y estatus jurídico.

- Realización de taller para la co-creación de una estrategia de recaudación para el autofinanciamiento de cada una de las 3 organizaciones basadas en la fe.

- Ejecutar una estrategia de recaudación de fondos en cada una de las organizaciones basadas en la fe. El/la consultor deberá incluir en su propuesta económica los costos de la implementación de dicha estrategia en el entendido que este primer ejercicio contará con el respaldo financiero de la consultoría.

- Acompañar y liderar las actividades de la recaudación de fondos. Estas actividades deberán ser diversas, creativas y el consultor deberá realizar la compra de materiales, productos necesarios para llevarlas a cabo.

- Retroalimentación, evaluación y recomendaciones finales para siguientes ejercicios de recaudación de fondos.

- Productos a entregar

| Producto | Periodo estimado |
| --- | --- |
| Diagnóstico e identificación de oportunidades para la estrategia de autofinanciamiento de cada una de las 3 OBF | 30 días posterior a la firma de contrato |
| Presentación de la estrategia de autofinanciamiento de cada una de las 3 OBF | 60 días posterior a la firma de contrato |
| Informe de implementación de la estrategia de recaudación de fondos y autofinanciamiento. Informe deberá llevar resultados de alcance, montos de recaudación y establecimientos de alianzas. | 120 días posterior a la firma de contrato |
| Informe final de consultoría que contendrá evaluación y recomendaciones finales. | 150 días posterior a la firma de contrato. |

- Perfil

- Profesional graduado en comunicaciones, publicidad, relaciones públicas, economía, diseño gráfico, trabajo social o afines.

- Por lo menos 2 experiencias en el diseño e implementación de estrategias recaudación de fondos para organizaciones no gubernamentales

- Por lo menos 2 experiencias de trabajo en campañas de comunicación e incidencia.

- Responsabilidad y proactividad en procesos de inserción social.

- Afinidad con los valores de Naciones Unidas.

- Requisitos:

Esta consultoría está diseñada exclusivamente para personas naturales al participar deberán presentar su CV y los documentos legales y académicos de respaldo.

Oferta técnica: ajustada a los requisitos de tiempo y forma definidos en la presente consultoría con su respectivo cronograma de actividades.

Además, deberá incluir:

  - CV(s) de la(s) persona(s) que llevará(n) a cabo la presente consultoría.

  - Formato P-11 (Adjunto), debidamente lleno y firmado.

  - Formato de Carta de oferente debidamente lleno y firmado

Oferta económica: Con precios competitivos, exentos del IVA.

- Propiedad Intelectual.

La información recolectada es propiedad intelectual de PNUD y no podrán ser compartidos con terceros. Se trata de información delicada y de uso confidencial.

- Duración de la contratación y forma de pago.

El tiempo estimado del contrato será de 150 días y se harán pagos según se detalla a continuación:

| Pagos | % del costo total | Productos a entregar, debidamente aprobados |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20% | Diagnóstico e identificación de oportunidades para la estrategia de autofinanciamiento de cada una de las 3 OBF |
| 2 | 40% | Presentación de la estrategia de autofinanciamiento de cada una de las 3 OBF |
| 3 | 20% | Informe de implementación de la estrategia de recaudación de fondos y autofinanciamiento. Informe deberá llevar resultados de alcance, montos de recaudación y establecimientos de alianzas |
| 4 | 20% | Informe final de consultoría que contendrá evaluación y recomendaciones finales. |

- COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA:

El proceso de la consultoría estará bajo la responsabilidad del equipo técnico del Proyecto (PNUD/OIM)en colaboración con la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, Centro de Coordinación Post Penitenciaria y la Organización Basada en la fe responsable.

- Criterios de Evaluación

Aspectos técnicos Ponderación (70%del total) 700 puntos Formación académica y experiencia del profesional seleccionado Profesional graduado en comunicaciones, publicidad, relaciones públicas, economía, diseño gráfico, trabajo social o afines. (100 puntos). no cumple: 0 puntos. sí cumple: 100 puntos. Por lo menos 2 experiencias en el diseño e implementación de estrategias recaudación de fondos para organizaciones no gubernamentales Menos de 2 experiencias: 0 puntos. 2 experiencias: 175 puntos Más de 2 experiencias : 300 puntos Por lo menos 2 experiencias de trabajo en campañas de comunicación e incidencia. Menos de 2 experiencias: 0 puntos. 2 experiencias: 70 puntos Más de 2 experiencias: 100 puntos Oferta Técnica y metodológica (200 puntos) Alcance de los trabajos, metodología de ejecución para el cumplimiento de los términos de referencia= 140 puntos. Se considerarán como factores positivos los desarrollos adicionales a los términos de referencia. Se hará una evaluación de la calidad y de la relevancia de dichos desarrollos. Los factores positivos se calificarán de acuerdo con el siguiente detalle: Valor adicional 1. Corresponde a las propuestas que incluyen conocimientos, servicios, procedimientos, iniciativas o métodos de trabajo que exceden los servicios establecidos en los términos de referencia. En este caso, el puntaje de la evaluación será de 180 puntos. Valor adicional 2. Corresponde a las propuestas que además de enunciar lo definido en los términos de referencia incluyen o amplían el desarrollo de algunos temas específicos o alternativas, el puntaje será de 200 puntos. 100 puntos 400 puntos 200 puntos

| Aspectos económicos | Ponderación (30%) 300 puntos |
| --- | --- |