Términos de referencia

Apoyo para el análisis sectorial y la gestión de las finanzas públicas para la adaptación y mitigación del cambio climático y el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en El Salvador

proyecto: Agenda de cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (00122818 )

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) requiere un apoyo para facilitar el fortalecimiento de capacidades para el análisis sectorial y la gestión de las finanzas públicas en el marco del Proyecto “Agenda de cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas”.

I. Objetivo de la consultoría

Contribuir al fortalecimiento del análisis sectorial y la gestión de las finanzas públicas para la adaptación y mitigación del cambio climático y el cumplimiento de las NDCs

Objetivos específicos

- Apoyar el desarrollo de planes sectoriales para la implementación de las NDCs, incorporando la perspectiva de financiamiento climático

- Brindar insumos técnicos que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos para el costeo de medidas de adaptación y mitigación definidas por sectores, así como para el análisis y cuantificación de las inversiones públicas y privadas requeridas para implementar dichos planes

- Contribuir al establecimiento de un sistema de monitoreo para el gasto público relacionado con la acción climática en sectores seleccionados del NDC.

II. Actividades

- Reuniones de coordinación para establecer lineamientos de trabajo.

- Revisar los documentos de proyecto y el diseño de otras propuestas asociadas a la Agenda NDC.

- Desarrollo, en conjunto con el MARN y el Ministerio de Hacienda, de siete planes sectoriales, para la implementación de las NDC, incluyendo la utilización y difusión de modelos apropiados de proyección de emisiones y metas cuantificadas.

* Convocatoria a las entidades públicas para constituir mesas de trabajo por sector/cluster desde la perspectiva de financiamiento.                                                                                                          *Constitución de mesas de trabajo por sector /cluster bajo liderazgo de la entidad responsable del sector

* Diseñar y organizar sesiones de sensibilización, información y conocimiento básico sobre la agenda de cambio climático y las NDC  para cada sector/cluster                                                                                     * Asistir y facilitar la constitución de las mesas apoyando la elaboración de agenda y hoja de ruta del sector para revisar y actualizar las NDCs *                                                                             * Brindar asistencia técnica especializada en financiamiento a nivel sectorial para definir plan de acción con las entidades del sector/cluster.

- Desarrollo de recomendaciones sectoriales específicas, tanto de políticas públicas como de arquitectura financiera mejorada para la implementación de siete planes sectoriales que sea modelo para la financiación de futuras NDC, considerando elementos tales como reformas e incentivos y desincentivos fiscales, mecanismos de mercado y no mercado, incorporación de enfoques de inclusión y género, entre otros.

* Estudio y revisión del marco fiscal existente, sistematización de instrumentos e identificación de oportunidades para generación de medidas de apoyo a la financiación

* presentación de los estudios técnico y experiencias internacionales  a las mesas sectoriales                                                                                                                                      *Revisión técnica financiera de las metas de las NDC por cada sector/cluster                                                                                * Sistematización de aportes y propuestas a la revisión y análisis de la ambición de las metas sectoriales  desde la dimensión económico-financiera                                                 *Elaboración de reportes por sector/cluster

- Análisis y cuantificación de las inversiones públicas y privadas requeridas para implementar los siete planes sectoriales mencionados anteriormente, obteniendo datos mediante la aplicación de las herramientas que dispone el PNUD para el seguimiento de finanzas climáticas (CBT, PCEIR, CPEIR, IFF).

* Conformación de equipos técnicos sectoriales enfocados a presupuesto e inversión pública.

*Reunión y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en materia de programación de inversión pública sectorial y cambio climático a equipos técnicos sectoriales                                                                                                                                           * Socialización de experiencias y facilitación de cooperación sur-sur en la materia.

*Priorización de sectores y avances en elaboración de estudios

- Desarrollo o identificación y aplicación de metodologías apropiadas para el costeo de las medidas identificadas en los siete planes sectoriales y definir una estrategia financiera por cada uno de estos sectores que incluya para cado caso el establecimiento e institucionalización de lo procesos de coordinación interministerial y la coherencia de las políticas para crear un entorno propicio para las inversiones.

*Revisar documentación y experiencia metodológica existentes para el costeo por sector/cluster

*Facilitar y asistir técnicamente procesos de costeo y de coordinación interinstitucional para determinar acciones de apoyo y constitución de sistema de seguimiento a las finanzas climáticas por sector priorizado

- Diseño de un sistema de monitoreo para el gasto público relacionado con la acción climática en sectores seleccionados del NDC.

*Establecimiento de acuerdo interno en el MH para diseñar el mecanismo y la unidad responsable                                                                                                                * Apoyo técnico para diseño y puesta en marcha de la herramienta

III. Perfil profesional

- Profesional con título universitario relacionado a áreas sociales, de desarrollo, relaciones internacionales, cambio climático, medio ambiente, finanzas climáticas o áreas afines al desarrollo.

- Maestría, diplomados o certificados académicos en áreas sociales, de desarrollo, relaciones internacionales, cambio climático, medio ambiente, finanzas climáticas o afines

- Experiencia comprobada de al menos 3 años en asesoría o enseñanza sobre los temas relacionados a cambio climático, la gobernanza climática, los acuerdos de París, las NDC, finanzas climáticas

- Al menos 5 años de experiencia en trabajos de asesoría, asistencia técnica y elaboración de estudios técnicos referidos a la agenda de acción climática para El Salvador y su relación con los Acuerdos de París a nivel nacional, regional o mundial.

- Los solicitantes deben ser nacionales o residentes legales en el país.

IV. Productos

La consultoría consiste en 3 productos.

| PRODUCTOS | TIEMPO ESTIMADO BASADO EN UN NIVEL DE ESFUERZO DIARIO |
| --- | --- |
| Informe de la operativización de mesas de trabajo para el desarrollo de siete planes sectoriales para la implementación de las NDC. Este producto incluirá información sobre: el proceso de conformación de las mesas y la metodología de trabajo de las mismas; Agenda y hoja de ruta (por sector) para la revisión y actualización de las NDCs Plan de sensibilización, información y conocimiento sobre la agenda d cambio climático y las NDC para cada sector/cluster Sistematización de recomendaciones sectoriales específicas, tanto de políticas públicas como de arquitectura financiera mejorada para la implementación de las NDCs en los siete sectores. | 20 días |
| Plan de fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos sectoriales para el análisis y cuantificación de las inversiones públicas y privadas requeridas para implementar los siete planes sectoriales. El plan incluirá los siguientes elementos: Propuesta metodológica apropiada para el costeo de medidas identificadas en los planes sectoriales Identificación de brechas de capacidades y propuesta metodológica para su fortalecimiento en materia de programación de inversión pública y cambio climático Sistematización de experiencias y buenas prácticas a nivel regional y extra-regional en materia de cuantificación y análisis de inversiones para la implementación de las NDCs Recomendciones para la selección e implementación de las herramientas para el seguimiento de finanzas climáticas (CBT, PCEIR, CPEIR, IFF) y plan para su implementación. | 20 días |
| Propuesta metodológica para el establecimiento de un sistema de monitoreo para el gasto público relacionado con la acción climática en sectores seleccionados del NDC. La propuesta incorporará los siguientes elementos: Definición de la unidad dentro del Ministerio de Hacienda, con la responsabilidad principal para la operativización del sistema Mapeo de los actores relevantes para la operativización del sistema y definición de los respectivos roles y funciones Requerimientos (técnicos, informáticos, etc) para la operativización del sistema Sistematización de ejemplos de sistemas implementados a nivel global para el monitoreo del gasto público para la acción climática Propuesta de contenidos, procedimiento y flujos de información a ser incorporados en el sistema de monitoreo | 20 días |

V. Periodo del contrato

Se estima un nivel de esfuerzo de 60 días hábiles de trabajo, que serán ejecutados en el transcurso de cinco meses calendario.

VI. Forma de pago

El PNUD pagará al contratista individual los honorarios pactados contra entrega de los productos dfinidos. Se pagarán contra la presentación y aprobación del Coordinador/a del proyecto de Agenda de las NDC.

VII. Coordinación

El contratista trabajará en estrecha coordinación con el Coordinador/a del proyecto de la Agenda de las NDC.  La oficina del PNUD facilitará al contratista los formatos y los documentos necesarios para la realización de los productos, así como el establecimiento de contactos para las entrevistas o investigaciones que se requieran.

VIII. Requisitos fiscales

El contratista individual deberá estar registrado/a como contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios (IVA); por lo que deberá emitir facturas de consumidor final, a nombre del PNUD, por los pagos efectuados en virtud del contrato.

IX. Presentación de ofertas

Las personas interesadas deberán presentar su hoja de vida junto con una oferta económica estableciendo una tarifa por los 60 días de nivel de esfuerzo establecidos en el proceso.

La oferta deberá indicar los plazos estimados para la realización de los servicios y un esbozo de la propuesta metodológica que servirá para discutir.  La realización de los talleres estará sujeta al calendario de los participantes que interesen.

En caso de realizar los talleres de manera presencial, se contará con todas las medidas de bioseguridad para el desarrollo de las mismas.