## BoQ Mahmutovići
PREDMJER RADOVA
Sanacija klizišta u općini Kalesija: LOT 2 - Klizište na putu Dubnica-Mahnutovići
R.Br. | Opis Radova | Jed Mj. | Količina | Jed cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV
1 | Pripremni radovi
1.1 | Iskolčenje trase drenažnog sistema sa izradom skice .Obračun po m'. | m | 135
1.2 | Sječenje i razbijanje postojećeg asfaltnog kolovoza na mjestu sanacije puta, te utovar i odvoz materijala na deponiju do 5 km. Obračun po m3 odvezenog materijala Obračun po m³ | m3 | 5.25
Ukupno pripremni radovi |  |  |  |  | 0
2 | Zemljani radovi
Prije početka izvođenja zemljanih radova teren treba očistiti od šiblja, korova i od stabala koja smetaju smještaju zida.Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena, obilježavanja zida i temelja uračunati su u edinične cijene radova, te se neće posebno obračunavati.U jedinične cijene uključena je i eventualna zaštita drveća (sa oplatom) koje ostaje.Iskop zemlje vršiti prema nacrtima po predviđenoj dubini sa poravnanjem dna i vertikalnih strana sa potrebnim razupiranjem po propisima zaštite na radu, kao i eventualnim crpljenjem vode. Ukoliko se iskopane jame oštete, odrone i zatrpaju izvođač je dužan da ih dovede u ispravno stanje. Za nasipanje zemlje u nasipu smije se upotrijebiti samo zdrava zemlja, a nabijanje nasipa vršiti mehanički do potrebne zbijenosti. Za nasipanje i izradu kamene podloge upotrijebiti zdrav materijal. Sav materijal, kao i višak zemlje ukoliko nije potreban za uređenje oko objekta odvesti van gradilišta
2.1 | Mašinski iskop u širokom obimu i drenažnih rovova u zemljištu III kategorije za drenažne vodove, šahtove, sanaciju puta i kanale i čišćenje kanala prema nacrtima rova i uzdužnom profilu sa odbacivanjem zemlje u stranu, koja će se koristiti za planiranje terena. Širina rova B=0,80 m dok je prosječna dubina rova oko 2,5 m. U cijenu uračunati i potrebno propisno razupiranje rova ovisno o dubini i vrsti materijala. Obračun po m3 iskopanog i sklonjenog materijala. 194,72x0,8+46x0,8x2,5+25x17,65+ +18,36x0,70+10=711,87 m³ | m3 | 711.87
2.2 | Ručno planiranje dna rova sa tačnošću ± 2 cm prema niveleti cjevovoda.Obračun po m² propisno isplanirane površine. | m2 | 106.4
2.3 | Nabavka, dovoz, razastiranje, planiranje i nabijanje sloja rovnog pijeska ispod cijevi debljine d=10 cm i oko cijevi sve do perforacija na drenažnim cijevima.Obračun po m³ prpisno ugrađenog pijeska. 30x0,8x131=31,44 m³ | m3 | 31.44
2.4 | Nabavka, transport i ugradnja filterskog materijala iznad drenažnih cijevi visine 30 cm. Granulometrijski sastav filterskog materijala je: − frakcija 4-8 mm – 20% − frakcija 8-16 mm – 20% − frakcija 16-32 mm – 60% 0,40x0,80x131=41,92 m³ Obračun po m³ propisno ugrađenog materijala | m3 | 41.92
2.5 | Nabavka, transport i zatrpavanje drenažnog rova sve do vrha kamenim materijalom promjenljive granulacije sa maksimalnim zrnom 300 mm.2,0x0,80x131,0=209,60 m³.Obračun po m³ prpisno ugrađenog materijala. | m3 | 209.6
2.6 | Nabavka, transport i ugradnja kamene naslage od kamena krečnjaka otpornog na atmosferilije za izgradnju trupa puta prema nacrtu, kao i završetka izlazne glave drenaže. Prosječna krupnoća zrna D=30 cm. 17,65x25+ 3,00*2,50 *0 ,3 =443,50 m³ Obračun po m³ propisno ugraženog materijala. | m3 | 443.5
2.7 | Nabavka, prevoz, razastiranje i nabijanje vibro valjkom kamenog tampona na trasi saobraćajnice i bankinama debljine 20 i 27 cm.40x0,5x0,27+25x1,0x0,27+25x3,0x0,20=27,15 m³.Obračun po m³ propisno ugrađenog materijala. | m3 | 27.15
2.8 | Nabavka, prevoz, razastiranje i nabijanje, ručnim vibronabijačem, tampona ispod ploča na šahtovima i ispod betonskih kanaleta debljine 10 cm. Obračun po m³ propisno ugrađenog materijala. | m3 | 6.6
2.9 | Nivelisanje i uređenje površine klizišta materijalom iz iskopa kao i materijalom od klizišta. Nivelaciju terena izvesti u padu 2,50 % prema drenovima. 825,57+1100x0,70=1595,57 m³ Obračun po m3 propisno tretiranog materijala. | m3 | 1595.57
Ukupno zemljani radovi |  |  |  |  | 0
3 | Betonski i AB radovi
3.1 | Izrada tipskih šahtova od standardnih tipskih betonskih cijevi prečnika ND 1000 mm za šahtove SŠ2, SŠ3 i RŠ1. Izrada šahta sadrži: – Izrada betonskog temelja od vodonepropusnog betona MB 30 sa dimenzijama: 140x140x20 cm – Izrada kinete od vodonepropusnog betona MB 30 – Montaža betonskih cijevi visine 1 m i redukcije od perfabrikovanih betonskih atestiranih cijevi DN 1000 mm sa brojem cijevi koji će odgovarati projektovanoj visini šahta (2-3 m) – Betoniranje gornje AB ploče MB 30 dimenzija 1,3x1,3 m ,debljine 15 cm (ili nabavka konusnog završetka 1000/600 mm sa poklopcem) – Montaža mrežaste armature Q335 u donje zone temelja i gornje ploče revizionog šahta – Ugradnja penjalica na svakih 30 cm od rebrastog željeza Φ 20 mm razvijene dužine L=70 cm sa antikorozivnom zaštitom – Prosječna visina šahtova je H=2,60 m kom 3 – Gletovanje do crnog sjaja svih spojeva cijevi (iznutra i sa vana) i kinete sika malterom Obračun po komadu kompletno urađenog šahta sa AB osnovom betonskim armiranim okruglim poklopcem | kom | 3
3.2 | Nabavka i ugradnja betona MB 30 za izradu betonske izlivne glave prema nacrtima.Obračun po m³ propisno ugrađenog betona u pripadajućoj oplati. | m3 | 1
3.3 | Izrada rešetke izlazne glave dime 80 x 150 cm od zavarenih armaturnih šipki R Ф12/20 cm. Ram je potrebmo vijcima pričvrstiti za beton izlazne glave. Obračun u kompletu | kom | 1
3.4 | Nabavka i ugradnja betona MB 20 za tajaču (podlogu) ispod betonskih kanaleta debljine 15 cm. Cijenom obuhvatiti pripremu i nabijenje trase kanalice.Obračun po m³ propisno ugrađenog betona. | m3 | 5.46
3.5 | Nabavka i ugradnja sa uzvodne strane puta betonskih cijevi Φ 600 mm.Obračun po m' ugrađene cijevi. | m | 6
3.6 | Nabavka i ugradnja polovina (1/2)-kanalica od betonskih cijevi Φ 600 mm za izradu otvorenog kanala. – Φ 600 mm / 1/2 . Obračun po m1 ugrađene kanalice. | m | 33
3.7 | Nabavka i ugradnja dvostruke armature MA- Q335 ( jedna mreža) prema nacrtu izlivne glave. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 72
Ukupno betonski i AB radovi |  |  |  |  | 0
4 | Montažerski radovi
Nabavka, prevoz, raznošenje duž rova,spuštanje u rov i montaža i vodonepropusno zaptivanje na ulazu u šahtove rebrastih drenažnih PE ili PP cjevovoda SN 8. Obračun po m' propisno ugrađene cijevi
4.1 | Drenažne rebraste cijevi klase SN 8-Φ 200 mm | m | 46
4.2 | Drenažne rebraste cijevi klase SN 8-Φ 250 mm | m | 85
Ukupno montažerski radovi |  |  |  |  | 0
5 | Ostali radovi
5.1 | Vraćanje u prvobitno stanje oštećene asfaltne konstrukcije uključujući nosivi i habajući dio konstrukcije identično postojećem stanju (Minimalna debljina asfalta 7 cm).Obračun po m² propisno ugrađenog asfalta zahtjevane debljine. | m2 | 75
5.2 | Nabavka i ugradnja geotekstila, težine min 300 g/m² za zaštitu filtera prema nacrtu. 131x1,0=131 m² Obračun po m² propisno ugrađenog geotekstila. | m2 | 131
5.3 | Izrada penjalica u šahtovima od betonskog rebrastog željeza Φ 20 mm antikorozivno zaštićenih. Razvijena dužina penjalica L=70 cm. Obračun po kom ugrađenih penjalica | kom | 24
5.4 | Izrada projekta izvedenog stanja - 3 kom. u papiru i 1 elektronski | paušal | 1
Ukupno ostali radovi |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija
1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
3 | Betonski i AB radovi |  |  |  | 0
4 | Montažerski radovi |  |  |  | 0
5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
UKUPNO SVI RADOVI bez PDV |  |  |  |  | 0
PDV 17% |  |  |  |  | 0
UKUPNO SVI RADOVI sa PDV |  |  |  |  | 0