Notice de sélection d’un Consultant International chargé d’élaboration d’une étude sur les opportunités des régions (guide d’investissements) en RCA.

IC/32/PARCPS A,I/22

Date : 1er Juin 2022

Pays : 				République Centrafricaine

Intitulé de la mission : Recrutement d’un Consultant International en charge

de l’élaboration d’une étude sur les opportunités des régions (guide d’investissements) en RCA

Durée de la mission :	4 mois (… jours calendaires)

Prière envoyer vos propositions (propositions technique et financière) dûment signées à l’adresse e-mail achats.cf@undp.org avec mention de la référence et intitulé du dossier. Toute demande de renseignement sera adressée à l’adresse e-mail : procurement.cf@undp.org

Votre proposition devra être reçue au plus tard le 17 Juin 2022.

# Contexte et justification de l’étude

La République Centrafricaine est un pays d’Afrique située au Centre du continent dont la superficie est de 623 000 Km². Ce pays enclavé d’environ5.464.141 habitants, est subdivisé en 7 Régions, 20 Préfectures, 75 Sous-préfectures et 180 Communes urbaines et rurales et 12.000 villages/quartiers. La RCA est alimentée par trois types de climats : i) Equatorial au Sud ; ii) Intertropical au Centre ; iii) Sub-Saharien au Nord. Ce climat alimente trois types de végétations à savoir la forêt Equatoriale au Sud ; la savane (boisée et herbeuse) au Centre; et les steppes au Nord.

La combinaison de ces atouts fait de la RCA un pays à grande potentialité en matière de ressources naturelles. La quasi-totalité du sous-sol centrafricain regorge des ressources minières (or, diamant, fer, uranium, etc.), l’hydrographie est dense avec une multitude cours d’eau qui traverse l’ensemble du pays et qui constitue une source d’énergie et une étendue à perte de vue de sol arable.

En dépit de ces ressources, la RCA est classée parmi les pays les plus pauvres du monde en générale et de l’Afrique en particulier. Selon l’indice du Programme des Nations Unies pour le Développement de (PNUD), la RCA occupe en 2019, le 188 rang sur les 189 pays du monde, la classant parmi les pays à « développement humain faible ». L’insuffisance d’exploitation de ces ressources ou leur non-exploitation liée entre autres aux crises politico-militaires récurrentes alimentent ce retard de développement.

Pour sortir de l’ornière de la pauvreté, la RCA a entrepris, depuis la dernière crise, un chantier pour le relèvement à travers le Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix de la RCA (RCPCA). Ceci constitue un tremplin pour le développement. Ce chantier est accompagné par des mesures ou recommandations dans le domaine le développement du capital humain, de lutte contre la corruption, etc.

C’est fort de ce défi que le Gouvernement Centrafricain avec l’appui de certains de ses partenaires au développement, notamment le PNUD, envisage de mettre en lumière l’ensemble de ces ressources. Il s’agit pour une région donnée de présenter les différentes opportunités à mettre en valeur afin de stimuler la croissance et le développement du pays par pôle de développement.

# Objectifs du guide d’investissement

Le présent guide d’investissement est un document de plaidoyer qui a pour objectif de répertorier toutes les potentialités économiques majeures d’une régionafin de produire un document dont la mise en œuvre va contribuer à l’amélioration de vie de la population.

# Modalité de mise en œuvre

Pour la réalisation du guide d’investissement, il est prévu le recrutement d’un Consultant International et la mise à disposition de compétences nationales constituée majoritairement des jeunes stagiaires non-fonctionnaires en vue de constituer une masse critique d’experts au niveau du pays conformément à la vision du Ministre d’Etat à l’Economie, au Plan et de la Coopération. La partie nationale sera chargée du recueil des informations auprès des institutions et des départements ministériels clés. Il sera fait recours à certains cadres de la Direction Générale en charge de l’études de participer à la réalisation de ce travail dans un objectif de renforcement des capacités nationales.

# Résultats clés attendus

Il est attendu globalement du consultant international et de l’équipe d’appui au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale charge de la réalisation de ce travail, la production d’un rapport final sur le guide d’investissement de chacune des régions de la République Centrafricaine qui servira comme outil de plaidoyer auprès des investisseurs.

# Tâches du Consultant International

Le Consultant International aura pour tâches de:

- Donner les orientations nécessaires à la conduite du recueil de la documentation sur le terrain;

- Faciliter toutes les réunions du comité sectoriel de pilotage de l’étudeafin de s’assurer de la prise en compte de toutes les préoccupations de toutes les parties prenantes ;

- Superviser la collecte des données sur le terrain de la phase pilote la phase de terrain;

- Superviser les travaux d’analyse des resultants;

- Produire le rapport final.

# Livrables

- Présenter la feuille de route de l’étude et la méthodologie ;

- Elaborer un rapport de démarrage ;

- Présenter un résultat à mi-parcours de son travail après les travaux de collecte des données et d’analyse préliminaire. Le rapport préliminaire doit comporter un certain nombre de textes de base relatifs au climat des affaires, au code d’investissement, etc., les résultats des travaux sur le terrain, les cartes détaillées avec la taille de la population, les principales activités économiques de la région, les activités commerciales, les potentialités de transport de la région etc.

- Produire le rapport final dans un délai de deux semaines une fois que le consultant ait reçu les commentaires et observations de l'équipe d’appui technique et du PNUD sur le projet de rapport.

# Qualifications et compétences requises.

Education

Avoir un niveau de formation en analyse et planification de projet/financement de projet, en économie, en développement local/aménagement du territoire et urbanisme ou équivalent (au moins BAC+5 ou Master)

Expérience

Le consultant devra posséder les qualifications suivantes :

- Une bonne maîtrise dans la conduite d’une étude similaire ou en rapport avec le guide d’investissement et justifier d’au moins 10 ans d’expérience professionnelle le domaine des sciences sociales ;

- Participe à la définition et la mise en œuvre d'une stratégie globale de développement et de dynamisation d'un territoire en intégrant les dimensions d’ordre social, économique, culturel, environnemental, urbaniste, touristique

- Le consultant doit être capable de rédiger et de présenter de manière claire les résultats de son travail.

- Le consultant doit être disponible immédiatement après la sélection.

# Exigences linguistiques

Il est fait exigence au Consultant International d’une grande aptitude à pouvoir communiquer facilement en français.

9.Critère d’évaluation

Critères d’évaluation Note Avoir une bonne maîtrise dans la conduite d’une étude similaire ou en rapport avec le guide d’investissement et justifier d’au moins 10 ans d’expérience professionnelle le domaine des sciences sociales 20 Avoir un niveau de formation en analyse et planification de projet/financement de projet, en économie, en développement local/aménagement du territoire et urbanisme ou équivalent (au moins BAC+5 ou Master) 20 Bonne connaissance du contexte géographique et économique de la RCA 20 Proposition technique (note explicative sur comprehension des Termes de Reference et les motivations de la candidature, brève présentation de l’approche méthodologique et de l’organisation de la mission envisage, personnes de references, etc) 40

| 9.PRODUITS ET MODALITE DE PAIEMENT | Paiement |
| --- | --- |
| Livrables: Présenter la feuille de route de l’étude et la méthodologie; Faire un rapport de démarrage Présenter un résultat à mi-parcours de son travail après les travaux de collecte des données et d’analyse préliminaire. Le rapport préliminaire doit comporter un certain nombre de textes de base relatifs au climat des affaires, au code d’investissement, etc., les résultats des travaux sur le terrain, les cartes détaillées avec la taille de la population, les principales activités économiques de la région, les activités commerciales, les potentialités de transport de la région etc. Produire le rapport final dans un délai de deux semaines une fois que le consultant ait reçu les commentaires et observations de l'équipe d’appui technique et du PNUD sur le projet de rapport. | 30% 30% 40% |

10. CONSTITUTION DU DOSSIER

Une proposition technique incluant:

- Une lettre de motivation adressée au Représentant Résident ai du PNUD en RCA;

- Les contacts (adresse mail et téléphone) de trois personnes de références pouvant témoigner de vos qualités professionnelles et morales , P11 ;

- Une note explicative sur la compréhension des Termes de Référence et les motivations de la candidature;

- Une brève présentation de l’approche méthodologique et de l’organisation de la mission envisagée.

Une offre financière incluant : les honoraires du/de la consultant(e), précisant, sur la base de l’approche forfaitaire, le montant des indemnités journalières, le nombre de jours de travail prévus, sur la base de produits/livrables précis et mesurables (qualitatifs et quantitatifs), même si les paiements seront effectués par tranches ou en une seule fois à l'achèvement total du contrat.

Tous les frais liés à cette mission y compris, entre autres, la traduction de documents, de fournitures de bureau et d'autres coûts envisagés sont couverts par l'expert/e. Ainsi, le budget proposé devrait inclure toutes les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs d'affectation/fixés.

11. EVALUATION

L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des propositions techniques est achevée avant l’ouverture et la comparaison des propositions financières.

- Les propositions techniques

Elles seront évaluées sur des critères en rapport avec les termes de référence. Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70% de la note maximale de 100 points ; cette note technique sera pondérée à 70%.

- Les propositions financières

Le/la Consultant (e) fait sa proposition financière suivant le Tableau des coûts joint. Il doit proposer un montant forfaitaire et présenter dans le Tableau des coûts la ventilation de ce montant forfaitaire.

La note financière sera calculée pour chaque proposition sur la base de la formule :

Note financière A = [(Offre financière la moins disante) / Offre financière de A] x 30

Le contrat sera accordé au consultant dont l’offre a été évaluée et acceptée en fonction des critères suivants :

- Conformité avec les Termes de Référence de la consultance ;

- Ayant obtenu la note la plus élevée dans l’évaluation combinée de l’offre technique et financière

# 12. Coût de la mission.

La mission sera entièrement à la charge du PNUD.

# 13. Durée

La durée nécessaire pour la rédaction d’un rapport d’étude est de quatre mois. Cela prend en compte la durée nécessaire à la recherche documentaire, la collecte des données sur le terrain, le traitement des données, l’analyse des données, la rédaction, la validation et la publication du rapport final.

# 14. Méthodologie

Il s’articule autour des points suivants :

- Domaine d’étude. Il est prévu que le guide d’investissement couvre les sept régions du pays et sera rédigé par ordre d’intérêt stratégique en tenant compte des critères suivants :

- les potentialités économiques.

- les conditions et la facilité d’accès à la région;

- la disponibilité des données/informations;

- la sécurité sur le terrain.

- L’organisation de réunions de ciblage des opportunités des régions. L’équipe d’intervention sur la question étant très réduite, il est prévu d’organiser, avec les sectoriels de tous les départements ministériels, une réunion de concertation d’une demi-journée. Cette réunion permettra d’identifier toutes les opportunités ou des ressources disponibles (naturelles, minières, hydrographiques), des potentialités socio-démographiques).

- La revue documentaire. Il s’agit de rassembler un nombre conséquent de documents indispensables à la réalisation de ces études. Les recherches seront faites dans les archives de l’administration et auprès des partenaires/agences du système des Nations Unies. Une grille de collecte sera élaborée selon les thématiques à aborder en vue de faciliter la collecte ainsi que son exploitation. Plusieurs types de données seront collectés à partir les différents outils de collecte qui seront élaborés à cet effet pour tenir compte des besoins de l’étude. Les assistants associés à ladite mission, seront responsabilisés dans la collecte desdits documents, et produiront les synthèses de chaque document et qui seront partagés aux experts pour exploitations.

- La base des données cartographiques : L’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) qui détient une importante base de données fournira l’essentielles des données démographiques et économiques. C’est aussi l’ICASEES qui sera chargé, à travers son unité de cartographie, de la production des cartes thématiques pour toutes les régions en se basant sur le nouveau découpage administratif du pays.

- L’organisation des ateliers de formation : Environ quatre (4) ateliers, regroupant chacun une moyenne de 30 participants, seront organisés autour de chaque documents (fiche de collecte, données et rapports) afin de recueillir un large avis sur les thématiques proposés et s’assurer de l’exhaustivité des informations nécessaires. La durée d’un atelier durera, en fonction de son importance, de 1 jour pour la fiche, à quatre (4) jours pour les autres.

- Mission de collecte. La collecte des données se fera aussi bien à Bangui ainsi que dans la région retenue. Elle sera effectuée par les experts et assistants impliqués dans l’étude. En cas de besoin cette équipe pourra être élargie renforcé par des enquêteurs afin d’appuyer la collecte des données sur le terrain. La collecte se déroulera dans la zone retenue (préfectures et ou sous-préfectures). En fonction du nombre de préfectures par région, des missions simultanées de cinq (7) jours seront organisées.

Les données des enquêtes quantitatives seront collectées à l’aide du logiciel KoboCollect qui offre la possibilité de collecter des informations fiables y compris des images sur terrain.

- Analyse des données et production du rapport. Un plan détaillé du rapport sera produit et validé. Ce plan servira de base pour les experts retenus dans le cadre de ce travail de produire les différentes parties du document en trente (30) jours, qui sera soumis à une validation par une équipe élargie. Le rapport final sera soumis pour validation au cours de l’atelier national de trois jours comprenant 25 personnes issues des départements ministériels, de la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement.

- Publication et vulgarisation. Le document final sera reproduit en 250 exemplaires sur du papier glacé (100), en forme de brochures (75) et en papier normal (75). C’est cette version qui sera présentée à l’atelier national en vue d’informer l’opinion nationale et internationale sur les potentialités de la région afin de susciter des intérêts.

# 15. Structure du rapport par région

- Avant-propos

- Introduction

- Profil socio-économique de la région

- Opportunités d'investissement majeures / prioritaires dans la région

- Pourquoi investir en RCA et ​​dans la région

- Les facilités et exigences

- Contacts clés de la région

- Conclusion

# 16. Analyse

L’analyse des données sera faite par l’équipe en charge de l’élaboration du guide des opportunités des régions.

# 17. Personnel

L’équipe actuelle en charge de l’étude est composée essentiellement de démographes et d’économistes. Dans une logique de multidisciplinarité permettant d’avoir une meilleure connaissance des autres domaines, il serait hautement souhaitable de renforcer cette équipe avec d’autres compétences notamment des sociologues ou des anthropologues.

# 18. Financement

Les ressources nécessaires pour cette étude seront mobilisées sur les ressources de l’Etat avec l’appui d’autres partenaires de la RCA notamment celui du PNUD. Ces ressources devront permettre d’assurer la formation des membres de l’équipe de l’étude, auxvisites et les missionsde collecte des données sur le terrain, au traitement à l’analyse des données et à la dissémination du rapport final de l’étude.

# 19. Calendrier des activités

| Activités | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revue documentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conception et validation des termes de référence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion avec les sectoriels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adoption et finalisation des termes de référence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration des outils de collecte et guide d’entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation du personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte à Bangui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte en provinces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dissémination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXES

Annexe 1- Tableau des coûts

Annexe 2- P11

# Footnotes

Source ICASEES : Projection démographique à partir des données du recensement de 2003.